## Hoja1
PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE COMPRAS
No. | Actividad a Realizar | Figura Responsable de realizar la actividad | Recursos Requeridos para realizar la actividad | Documentos a Utilizar para iniciar la actividad |  | Medidas de Control de la actividad |  | entregable (registro resultante de la actividad) | Responsable de Autorizar y/o liberar la realizacion de la actividad
|  |  |  | titulo del documento | informacion para realizar la actividad | Punto de control (inspeccion, verificacion, revision, auditoria) | Criterio de aceptación (estandar, tolerancia, especificacion que permite comparar para aprobar o rechazar)
1 | Selección de proveedores | Auxiliar administrativo de compras Contratante | 1. Equipo de computo e internet 2. Personal 3. Catalogo de proveedores. | Catalogo de proveedores con las especificaciones de productos que suministran y evaluacion de confiabilidad | 1. requisicion del area solicitante 2. Muestra del producto a compra (cuando aplique) 3. especificaciones de uso (medida, potencia, fuerza, aplicación, etc) | Revisión | 1. dado de alta en el catalogo. 2. cuenta de pago 3. constancia de situacion fiscal, que este legalmente constituida | Cotizacion del producto. Cuadro comparativo del producto Datos del proveedor | Coordinador de compras.
2 | Realizar orden de compra | Contratante | 1. Equipo de computo e internet 2. Personal 3. Catalogo de proveedores. (fichas tecnicas de productos) 4. Proveedor elegido conforme cuadro comparativo | 1. Cotización | 1. sku (clave de identificacion) 2. Descripcion del producto} 3. Precio 4 forma de pago 5 Datos del proveedor 6. Forma de entrega (entrega o recoge) | Autorizacion | 1. Precio objetivo (presupuestos) 2. Conforme a la requisicion 3. Especificaciones tecnicas | Orden de compra | Coordinador de compras
3 | Enviar orden de compra al proveedor | Contratante | 1. Equipo de computo e internet 2. Personal 3. Orden de compra autorizada | Correo electronico | 1. Fecha de recepcion 2. Orden de compra 3. Programacion del pago | Revisión | Enviado al correo autorizdo o registrado en el catalogo de proveedores | Correo electronico | Contratante.
4 | Programacion de ruta. | Contratante | 1. Equipo de computo e internet 2. Personal 3. Orden de compra | Programacion de rutas | Fecha de recoleccion Tipo de recoleccion "fletera o domicilio del proveedor" horarios de recoleccion proveedor que sera realizada la recoleccion | Verificacion | 1. la direccion de recoleccion 2. Comprobante de pago 3. Orden de compra 4. solicitud de acceso al personal de transporte | Programacion de ruta | Coordinador de compras
3 | Verificación del producto comprado | Almacenista
4 | Devolución | Contratante
5 | Programar pagos a proveedores | Auxiliar de Tesoreria, finazas Auxiliar administrativo de compras Contratante
7 | Comprobación de la compra | Auxiliar administrativo de compras Contratante