## F-SGC-017
PLAN DE TRABAJO
|  | Código: F-SGC-017 | Fecha de actualización: 09. Ago. 24 |  | Versión: 1.0
Fecha de elaboración: 10/10/2024
Fecha de actualización: N/A
Titulo: Implementación de buenas practicas documentales para el proceso de producción
Objetivo: asegurar el correcto llenado de formatos en el área operativa (Producción), así como la toma de conciencia del personal operativo sobre la importancia de los formatos y lograr 90% de conformidad en la verificación documental, en un plazo de 3 meses
Impacto al SGC / Organización: 7.5.1 Información documentada / Confiabilidad de registros
Líder: Said Rodríguez
Equipo: Iliana González, Ana Alcántara, Evelyn Barragán, Edgar Salcedo, Salomón Bautista, personal operativo
|  |  |  | Inicio del proyecto: |  | 2024-10-18
|  |  |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20
 | time axis 2024-10-14 to 2025-10-26
# | Motivo / Hallazgo | Actividad (es) | Responsable (s) | Observaciones | Estatus | Fecha Inicio | Fecha Final Propuesta | Días | Fecha Final Real | Días Real | time axis 2024-10-14 to 2025-10-26
1 | Inventario de documentos | 1.Identificar los formatos usados en áreas operativas (producción) 2. Identificar el área y puesto que deben registrar la información del formato 3. Segmentar los formatos por área e identificar los compartidos 4. Realizar pruebas para el correcto llenado de formatos vigentes (Operador/Supervisor/Líder de proceso) 5. Actualización de información documentada (si aplica) 6. Seguimiento al despliegue de la información documentada por parte de los lideres de procesos | Edgar Salcedo Salomón Bautista Iliana González | 1. Marcaje 2. Corte 3. CNC 4. Convencionales 5. Detallado y pintura 6. Sandblast | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 13
2 | Guías de uso | Hacer Instructivos de llenado de formatos autorizados (Know-How) | Edgar Salcedo Evelyn Barragán |  | 0% | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 13
3 | Competencia para el puesto | 1.Conocer actividades especificas del puesto 2. Validar y actualizar perfiles de puesto 3. Generar plan de inducción para formatos físicos y tracking 4. Creación de sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento | Coordinadores/Supervisores/Operador Ana Alcántara Said Rodríguez Salomón Bautista |  | 0% | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 21
4 | Formación en uso de documentos | 1. Programar a que personas se debe capacitar 2. Desplegar presentación de Buenas practicas documentales 3. Capacitar al personal operativo en el uso de formatos | Ana Alcántara Said Rodríguez Iliana González Edgar Salcedo Evelyn Barragán |  | 0% | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10
5 | Evaluación | 1. Evaluar los Formatos autorizados conforme a la capacitación realizada 2. Dar seguimiento a la utilización correcta o realizar refuerzo 3. Reporte de resultados | Edgar Salcedo Evelyn Barragán |  | 0% | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 20
Aprobación del plan de trabajo :
Elab./Actualizó
Edgae Salcedo
SGC
Revisó / Autorizó
Said Rodriguez
SGC
Aprobó
A. Schatz
DIRCOM
J. Morales
DIROPE
Note on G13: Autor: Colocar fecha de inicio del proyecto
Note on G14: Autor: Insertar la semana que necesita visualizar en el Gantt, ejemplo: 1

## F-SGC-017 (2)
PLAN DE TRABAJO
|  | Código: F-SGC-017 | Fecha de actualización: 09. Ago. 24 |  | Versión: 1.0
Fecha de elaboración: 10/10/2024
Fecha de actualización: N/A
Titulo: Implementación de buenas practicas documentales para el proceso de producción
Objetivo: asegurar el correcto llenado de formatos en el área operativa (Producción), así como la toma de conciencia del personal operativo sobre la importancia de los formatos y lograr 90% de conformidad en la verificación documental, en un plazo de 3 meses
Impacto al SGC / Organización: 7.5.1 Información documentada / Confiabilidad de registros
Líder: Said Rodríguez
Equipo: Iliana González, Ana Alcántara, Evelyn Barragán, Edgar Salcedo, Salomón Bautista, personal operativo
|  |  |  | Inicio del proyecto: |  | 2024-10-18
|  |  |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20
 | time axis 2024-10-14 to 2025-10-26
# | Motivo / Hallazgo | Actividad (es) | Responsable (s) | Observaciones | Estatus | Fecha Inicio | Fecha Final Propuesta | Días | Fecha Final Real | Días Real | time axis 2024-10-14 to 2025-10-26
1 | Inventario de documentos | 1.Identificar los formatos usados en áreas operativas (producción) 2. Identificar el área y puesto que deben registrar la información del formato 3. Segmentar los formatos por área e identificar los compartidos 4. Realizar pruebas para el correcto llenado de formatos vigentes (Operador/Supervisor/Líder de proceso) 5. Actualización de información documentada (si aplica) 6. Seguimiento al despliegue de la información documentada por parte de los lideres de procesos | Edgar Salcedo Salomón Bautista Iliana González | 1. Marcaje 2. Corte 3. CNC 4. Convencionales 5. Detallado y pintura 6. Sandblast | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 13 | 2024-10-30 | 12
2 | Guías de uso | Hacer Instructivos de llenado de formatos autorizados (Know-How) | Edgar Salcedo Evelyn Barragán |  | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 13 | 2024-10-30 | 12
3 | Competencia para el puesto | 1.Conocer actividades especificas del puesto 2. Validar y actualizar perfiles de puesto 3. Generar plan de inducción para formatos físicos y tracking 4. Creación de sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento | Coordinadores/Supervisores/Operador Ana Alcántara Said Rodríguez Salomón Bautista |  | 100% | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 21 | 2025-02-03 | 21
4 | Formación en uso de documentos | 1. Programar a que personas se debe capacitar 2. Desplegar presentación de Buenas practicas documentales 3. Capacitar al personal operativo en el uso de formatos | Ana Alcántara Said Rodríguez Iliana González Edgar Salcedo Evelyn Barragán |  | 100% | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10 | 2024-11-28 | 9
5 | Evaluación | 1. Evaluar los Formatos autorizados conforme a la capacitación realizada 2. Dar seguimiento a la utilización correcta o realizar refuerzo 3. Reporte de resultados | Edgar Salcedo Evelyn Barragán |  | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 20 | 2024-12-15 | 19
Total |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 5
Aprobación del plan de trabajo :
Elab./Actualizó
Edgae Salcedo
SGC
Revisó / Autorizó
Said Rodriguez
SGC
Aprobó
A. Schatz
DIRCOM
J. Morales
DIROPE
Note on G13: Autor: Colocar fecha de inicio del proyecto
Note on G14: Autor: Insertar la semana que necesita visualizar en el Gantt, ejemplo: 1

## F-SGC-017 aprob (hidden)
ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.
PLAN DE TRABAJO
|  | Código: F-SGC-017 | Fecha de actualización: 09. Ago. 24 |  | Versión: 1.0
Fecha de elaboración:
Fecha de actualización:
Titulo:
Objetivo:
Impacto al SGC / Organización:
Líder:
Equipo:
Inicio del proyecto:
|  |  |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  |  |  | -5 | [6 empty] | 1900-01-01 | [6 empty] | 1900-01-08 | [6 empty] | 1900-01-15 | [6 empty] | 1900-01-22 | [6 empty] | 1900-01-29 | [6 empty] | 1900-02-05 | [6 empty] | 1900-02-12 | [6 empty] | 1900-02-19 | [6 empty] | 1900-02-26 | [6 empty] | 1900-03-05 | [6 empty] | 1900-03-12 | [6 empty] | 1900-03-19 | [6 empty] | 1900-03-26 | [6 empty] | 1900-04-02 | [6 empty] | 1900-04-09 | [6 empty] | 1900-04-16 | [6 empty] | 1900-04-23 | [6 empty] | 1900-04-30 | [6 empty] | 1900-05-07 | [6 empty] | 1900-05-14 | [6 empty] | 1900-05-21 | [6 empty] | 1900-05-28 | [6 empty] | 1900-06-04 | [6 empty] | 1900-06-11 | [6 empty] | 1900-06-18 | [6 empty] | 1900-06-25 | [6 empty] | 1900-07-02 | [6 empty] | 1900-07-09 | [6 empty] | 1900-07-16 | [6 empty] | 1900-07-23 | [6 empty] | 1900-07-30 | [6 empty] | 1900-08-06 | [6 empty] | 1900-08-13 | [6 empty] | 1900-08-20 | [6 empty] | 1900-08-27 | [6 empty] | 1900-09-03 | [6 empty] | 1900-09-10 | [6 empty] | 1900-09-17 | [6 empty] | 1900-09-24 | [6 empty] | 1900-10-01 | [6 empty] | 1900-10-08 | [6 empty] | 1900-10-15 | [6 empty] | 1900-10-22 | [6 empty] | 1900-10-29 | [6 empty] | 1900-11-05 | [6 empty] | 1900-11-12 | [6 empty] | 1900-11-19 | [6 empty] | 1900-11-26 | [6 empty] | 1900-12-03 | [6 empty] | 1900-12-10 | [6 empty] | 1900-12-17 | [6 empty] | 1900-12-24 | [6 empty] | 1900-12-31
[11 empty] | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24 | 1900-03-25 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-03-31 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-07 | 1900-04-08 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-21 | 1900-04-22 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-28 | 1900-04-29 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-05 | 1900-05-06 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-12 | 1900-05-13 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-05-19 | 1900-05-20 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-26 | 1900-05-27 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-02 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-09 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 1900-06-16 | 1900-06-17 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21 | 1900-06-22 | 1900-06-23 | 1900-06-24 | 1900-06-25 | 1900-06-26 | 1900-06-27 | 1900-06-28 | 1900-06-29 | 1900-06-30 | 1900-07-01 | 1900-07-02 | 1900-07-03 | 1900-07-04 | 1900-07-05 | 1900-07-06 | 1900-07-07 | 1900-07-08 | 1900-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 1900-07-14 | 1900-07-15 | 1900-07-16 | 1900-07-17 | 1900-07-18 | 1900-07-19 | 1900-07-20 | 1900-07-21 | 1900-07-22 | 1900-07-23 | 1900-07-24 | 1900-07-25 | 1900-07-26 | 1900-07-27 | 1900-07-28 | 1900-07-29 | 1900-07-30 | 1900-07-31 | 1900-08-01 | 1900-08-02 | 1900-08-03 | 1900-08-04 | 1900-08-05 | 1900-08-06 | 1900-08-07 | 1900-08-08 | 1900-08-09 | 1900-08-10 | 1900-08-11 | 1900-08-12 | 1900-08-13 | 1900-08-14 | 1900-08-15 | 1900-08-16 | 1900-08-17 | 1900-08-18 | 1900-08-19 | 1900-08-20 | 1900-08-21 | 1900-08-22 | 1900-08-23 | 1900-08-24 | 1900-08-25 | 1900-08-26 | 1900-08-27 | 1900-08-28 | 1900-08-29 | 1900-08-30 | 1900-08-31 | 1900-09-01 | 1900-09-02 | 1900-09-03 | 1900-09-04 | 1900-09-05 | 1900-09-06 | 1900-09-07 | 1900-09-08 | 1900-09-09 | 1900-09-10 | 1900-09-11 | 1900-09-12 | 1900-09-13 | 1900-09-14 | 1900-09-15 | 1900-09-16 | 1900-09-17 | 1900-09-18 | 1900-09-19 | 1900-09-20 | 1900-09-21 | 1900-09-22 | 1900-09-23 | 1900-09-24 | 1900-09-25 | 1900-09-26 | 1900-09-27 | 1900-09-28 | 1900-09-29 | 1900-09-30 | 1900-10-01 | 1900-10-02 | 1900-10-03 | 1900-10-04 | 1900-10-05 | 1900-10-06 | 1900-10-07 | 1900-10-08 | 1900-10-09 | 1900-10-10 | 1900-10-11 | 1900-10-12 | 1900-10-13 | 1900-10-14 | 1900-10-15 | 1900-10-16 | 1900-10-17 | 1900-10-18 | 1900-10-19 | 1900-10-20 | 1900-10-21 | 1900-10-22 | 1900-10-23 | 1900-10-24 | 1900-10-25 | 1900-10-26 | 1900-10-27 | 1900-10-28 | 1900-10-29 | 1900-10-30 | 1900-10-31 | 1900-11-01 | 1900-11-02 | 1900-11-03 | 1900-11-04 | 1900-11-05 | 1900-11-06 | 1900-11-07 | 1900-11-08 | 1900-11-09 | 1900-11-10 | 1900-11-11 | 1900-11-12 | 1900-11-13 | 1900-11-14 | 1900-11-15 | 1900-11-16 | 1900-11-17 | 1900-11-18 | 1900-11-19 | 1900-11-20 | 1900-11-21 | 1900-11-22 | 1900-11-23 | 1900-11-24 | 1900-11-25 | 1900-11-26 | 1900-11-27 | 1900-11-28 | 1900-11-29 | 1900-11-30 | 1900-12-01 | 1900-12-02 | 1900-12-03 | 1900-12-04 | 1900-12-05 | 1900-12-06 | 1900-12-07 | 1900-12-08 | 1900-12-09 | 1900-12-10 | 1900-12-11 | 1900-12-12 | 1900-12-13 | 1900-12-14 | 1900-12-15 | 1900-12-16 | 1900-12-17 | 1900-12-18 | 1900-12-19 | 1900-12-20 | 1900-12-21 | 1900-12-22 | 1900-12-23 | 1900-12-24 | 1900-12-25 | 1900-12-26 | 1900-12-27 | 1900-12-28 | 1900-12-29 | 1900-12-30 | 1900-12-31 | 1901-01-01 | 1901-01-02 | 1901-01-03 | 1901-01-04 | 1901-01-05 | 1901-01-06
# | Motivo / Hallazgo | Actividad (es) | Responsable (s) | Observaciones | Estatus | Fecha Inicio | Fecha Final Propuesta | Días | Fecha Final Real | Días Real | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
1 |  |  |  |  | 0%
2 |  |  |  |  | 0%
3 |  |  |  |  | 0%
4 |  |  |  |  | 0%
5 |  |  |  |  | 0%
6 |  |  |  |  | 0%
7 |  |  |  |  | 0%
8 |  |  |  |  | 0%
9 |  |  |  |  | 0%
10 | VER COMENTARIO |  |  |  | 0%
Aprobación del plan de trabajo :
Aprobación del formato:
Elab./Actualizó
Nombre
Proceso
Revisó / Autorizó
Nombre
Proceso
Aprobó
A. Schatz
DIRCOM
J. Morales
DIROPE
Elab./Actualizó
I. González
SGC
Revisó / Autorizó
S. Rodríguez
SGC
Aprobó
A. Schatz
DIRCOM
J. Morales
DIROPE
Note on G13: Autor: Colocar fecha de inicio del proyecto
Note on G14: Autor: Insertar la semana que necesita vidsualizar en el gantt, ejemplo: 1
Note on B26: Autor: Inserte filas antes de la ultima de la tabla, para no perder las formulas

## Cambios (hidden)
Historial: | F-SGC-017 | Plan de trabajo
Versión | Fecha | Descripción de cambios | Responsable
0 | 21. jun. 23 | Creación del documento | SGC/I. González
1 | 09. Ago. 24 | Revisión y actualización del formato, por mejora detectada en la auditoría externa septiembre 2024, cambios: 1. Se adicionó el impacto en SGC / Organización de las actividades. 2. Se cambio: " Tarea /Hallazgo" por "Motivo / Hallazgo" 3. Se colocó una columna para observaciones | SGC/I. González