## Hoja2
ALTA DEL PROYECTO
Razón Social |  |  |  | PERIODO
ACEROS INDUSTRIALES |  |  |  | Inicio | 2024-09-27 |  | Fin | 2025-09-27
PROYECTO
Implementar y certificar el SGC de una empresa que fabrica conexiones industriales
| 1 |  | 2 |  |  | 3
Estándares | ISO 9001-2015
Logros |  |  |  |  | Fecha Compromiso |  |  | Cumplimiento
ALCANCE DEL PROYECTO
Procesos |  |  |  |  | Fecha Compromiso |  |  | Cumplimiento
Estrategicos (Dirección y SGC)
Operativos (Ventas, Compras, Almacen, Produccion, Calidad, Logistica)
Soporte (Recursos Humanos, Mantenimiento)
PERSONAL ASIGNADO
Nombre |  |  |  |  | Puesto
ALCANCE DEL SGC

## Hoja1
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
Nivel de implementación
REQUISITO |  | SUBREQUISITO | Req. | Nombre Informacion Documentada | Evidencia a relizar | Fecha de inicio | Fecha de termino | Responsable | Código | Determinación | Documentación | En Revisión | En Aprobación | En Implementación | Validación Final | Avance |  | Observaciones
| Auditoria de diagnostico | Diagnostico de la organización para implementacion del SGC | NA |  | 1. plan de auditoria 2. informe de hallazgos de diagnostico 3. Plan de implementación
| Capacitacion de ISO 9001 | Explicacion e interpretacion de la norma ISO 9001-2015 | NA |  | Material de capacitación Listas de asistencia / Diploma / Examen diagnostico Examen final
4 | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | Comprensión de la organización y su entorno | 4.1 | Análisis FODA | 1. Realizar reunion con direccion 2. establecer herramienta para contexto 3. Documentar contexto 4. Capacitar y difundir | 2024-09-27 | 2024-10-15 | Direccion y lideres de procesos | F-SGC-001 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100% | 92.86%
|  | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 4.2 | Partes Interesadas |  | 2024-09-27 | 2024-10-15 | Direccion y lideres de procesos | F-SGC-002 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
|  | Establecimiento del alcance del SGC | 4.3 | Alcance del SGC |  | 2024-09-27 | 2024-10-04 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-SGC-003 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
|  |  |  | Plan de calidad |  | 2024-10-11 | 2024-10-30 | Coodindor del SGC ¦ Lideres de procesos | F-SGC-004 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
|  |  |  | Diagramas de flujo |  | 2024-10-11 | 2024-11-29 | Coodindor del SGC ¦ Lideres de procesos | D-SGC-001 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
|  |  |  | Enfoque a procesos "SIPOC" |  | 2024-10-11 | 2024-11-29 | Coodindor del SGC ¦ Lideres de procesos | F-SGC-005 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
|  |  |  | Matriz objetivos específicos |  | 2024-10-11 | 2024-11-29 | Coodindor del SGC ¦ Lideres de procesos | F-SGC-006 | OK | OK | OK |  |  |  | 50%
| Requisitos legales de materia en SST | 1. matriz de requisitos legales, (seguridad, medio ambiente) 2. capacitacion en normativa de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente 3. implementacion de seguridad e higiene 4. implementcion de plan de manejo ambiental y gestion de residuos
5 | LIDERAZGO | Liderazgo y Compromiso | 5.1 | Compromiso de la Direccion_Ver00 |  | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-DIR-001 | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  | 5.1 | Responsables de Procesos (Organigrama) |  | 2024-12-15 | 2024-12-20 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-RH-001 | [6 empty] | 0%
|  | Política del Sistema de Gestión de la Calidad | 5.2 | Politica de Calidad Mision, vision, objetivos de calidad, contexto. Partes interesadas, Mejora continua |  | 2025-01-05 | 2025-01-20 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-SGC-007 | [6 empty] | 0%
|  |  | 5.2 | Evaluación de la Politica |  | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Coordinador del SGC | F-SGC-008 | [6 empty] | 0%
6 | PLANIFICACIÓN | Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 6.1 | Procedimiento de Gestión de Riesgos | [11 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | Matriz de Gestión de Riesgos | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Carta de Aceptación de Riesgos | [11 empty] | 0%
|  | Objetivos de calidad y planificación para lograrlos | 6.2 | Objetivos de la calidad | [11 empty] | 0%
|  | Planificación de los cambios | 6.3 | Procedimiento de Mantenimiento y Mejora del SGC | [11 empty] | 0%
7 | APOYO | Recursos Generalidades | 7.1.1 | Solicitud de recurso | [11 empty] | 0% | 0%
|  | Personas | 7.2 | Plantilla Autorizada | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Carta de Confidencialidad | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Organigrama
|  | Infrestructura | 7.1.3 | Procedimieento de Mantenimiento y Mejora del SGC | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.3 | Programa de mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.3 | Reporte de Mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.3 | Bitacora de Mantenimiento a Maquinaria y Equipo | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.3 | Check List de Mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.3 | Orden de Trabajo a Mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.3 | Orden de trabajo | [11 empty] | 0%
|  | Ambiente para la Operación de los Procesos | 7.1.4 | Procedimiento de Ambiente Laboral | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.4 | Informe ambiente laboral
|  |  | 7.1.4 | Encuesta de Ambiente Laboral | [11 empty] | 0%
|  | Equipo de seguimiento y medición | 7.1.5 | Procedimiento de calibración y verificación de los equipos de medición | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.5 | Verificacion de Equipos de Medicion | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.5 | Inspección de equipos de medición | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.1.5 | Programa de Calibración y Verificación de los Equipos de Medición | [11 empty] | 0%
|  | Conocimiento de la organización | 7.1.6 | Procedimiento de los procesos instructivos de trabajo programas de capacitacion | [11 empty] | 0%
|  | Competencia | 7.2 | Procedimiento de Contratacion e Inducción | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Procedimiento de Capacitación | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Plantilla Autorizada | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Carta de Confidencialidad | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Carta responsiva de entrega de EPP | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Requisición de Personal | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Guía de entrevista | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Lista de Asistencia de control de personal | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Lista de inducción | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Cuestionario de inducción | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Evaluación del curso | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Carta responsiva | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Aviso de Privacidad_Rev | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Reglamento Interno de Trabajo | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Reglamento de Seguridad e Higiene | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Descripción de Puesto | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Detección de necesidades de capacitación | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.2 | Programa de capacitación | [11 empty] | 0%
|  | Toma de Conciencia | 7.3 | Programa de capacitación | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.4 | Minuta de Reunión | [11 empty] | 0%
|  |  | 7.4 | Lista de Asistencia de control de personal | [11 empty] | 0%
|  | Información Documentada | 7.5 | Procedimiento de Control de la información documentada | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Listado de Documentos Externos | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Listado Maestro de Documentos | [11 empty] | 0%
8 | OPERACIÓN | Planificación y control operacional | 8.1 | Procedimieno de Planeación de la producción | [11 empty] | 0% | 0%
|  |  | 8.1 | Pedido del ciente | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.1 | Pedido interno | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.1 | Orden de Producción | [11 empty] | 0%
|  | Producción y provisión del servicio | 8.2 | Procedimiento de Atención a Quejas | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.2 | Registro de Queja | [11 empty] | 0%
|  |  | 2021-03-08 | Diseño y desarrollo | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.4 | Procedimiento de Compras | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.4 | Procedimiento para la Evaluación a proveedores | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.4 | Procedimiento de Atención a Quejas | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Procedimiento de Producción | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.5 | Procedimiento de Compras | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Procedimiento de Logística | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Ruta de logística (INDICADOR) | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Programa Mantenimiento Vehiculos | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Politica de Conducta de Choferes | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Procedimiento de Inspección Recibo | [11 empty] | 0%
|  | Liberación d elos productos y servicios | 8.6 | Procedimiento de Producto Terminado | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Inspección Recibo | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Inspeccion Corte | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Autoinspeccion de Produccion | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Grafico de Inspección de Producción | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Certificado de Calidad | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Reporte de producto terminado | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Instrucción inspección | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Tabla de muestreo | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Instruccion Inspeccion | [11 empty] | 0%
|  | Control de las salidas no conformes | 8.7 | Procedimiento Control de Producto No Conforme | [11 empty] | 0%
|  |  | 8.7 | Reporte de Producto No Conforme | [11 empty] | 0%
9 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | 9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | [11 empty] | 0% | 0%
|  | Satisfacción al cliente | 9.1.2 | Encuesta de Satisfacción al Cliente | [11 empty] | 0%
|  |  | 9.1.2 | Procedimiento de Atención a Quejas | [11 empty] | 0%
|  | Auditoría interna | 9.2 | Plan de Auditoria | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Lista de verificación | [11 empty] | 0%
|  |  |  | Informe de Auditoria | [11 empty] | 0%
|  | Revisión por la dirección | 9.3 | Revisión por la Dirección | [11 empty] | 0%
10 | MEJORA | Generalidades /Mejora | 10.1 | Procedimiento de Mantenimiento y Mejora del SGC | [11 empty] | 0% | 0%
|  |  | 10.1 | Procedimiento de Toma de Acciones | [11 empty] | 0%
|  | No conformidad y acción correctiva | 10.2 | Toma de Acciones | [11 empty] | 0%
|  |  | 10.2 | Reporte de producto no conforme | [11 empty] | 0%
|  | Mejora Continua | 10.2 | Procedimiento de Mantenimiento y Mejora | [11 empty] | 0%
13.27%
| Requisito | NOMBRE | %
| 4 | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 92.86%
| 5 | LIDERAZGO | 0%
| 6 | PLANIFICACIÓN | 0%
| 7 | APOYO | 0%
| 8 | OPERACIÓN | 0%
| 9 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 0%
| 10 | MEJORA | 0%
|  | TOTAL | 13.27%
mn
Página 1 de 1 | [11 empty] | Código: FR-VE-04