## Plan de trabajo SGC
PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACION DE SGC
|  |  | Código: F-SGC-017 | Fecha de actualización: 21.Jun.23 |  |  | Versión: 0.0
Fecha de elaboración: 13-7-2025
Objetivo: implementar el SGC y lograr la certificacion en un plazo estimado de 12 meses.
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Líder: Said Rodríguez
Equipo: Salomón Bautista, Emanuel Cabrera, José Beltrán, Luis Aguilar, Ana Alcántara, Abrahán Gómez, Álvaro Morales, Israel González, Javier Téllez, Iliana González, Paulina Espitia. Jaime, Thais, Ambar
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  |  |  | Inicio del proyecto: |  |  | 2025-07-13
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  |  |  | Semana para mostrar: |  |  | 1 |  |  |  |  | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13
[7 empty] | PROGRAMADO |  |  | REAL | time axis 2025-07-14 to 2026-07-19
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | # | Tarea | Actividad (es) | Responsable (s) | Recursos | Estatus | Fecha Inicio | Fecha Final Propuesta | Días | Fecha Final Real | Días Real | time axis 2025-07-14 to 2026-07-19
| 1 | Auditoria de diagnostico. | 1. plan de auditoria 2. informe de hallazgos de diagnostico 3. Plan de implementación | Consultores industriales | Caso 1 cuando se quiere lograr proyecto sin costo para dignostico Caso 2 cuando se quiere lograr el proyecto pero se tiene un pago a cuenta del servicio $ 10,000.00 | 0% |  |  | 0
|  | Capacitar al personal en la norma ISO 9001 | Material de capacitación Listas de asistencia / Diploma / Examen diagnostico Examen final | Consultores industriales | incluido en la cotizacion de consultoria $ 0.00 | 0% |  |  | 0
|  | Planeacion estrategica | 1. Mision y vision de la organicacion 2. politica de la organización 3. valores de la organización 4. objetivos estrategicos (corto, mediano y largo plazo) | alta dirección | incluido en la cotizacion de consultoria $ 0.00 | 0% |  |  | 0
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto. | 1 | 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto | Definir la planeacion estrategica Realizar analisis FODA factores externos e internos Establecer plan de trabajo para control FODA a) Debilidades: como atenderlas para convertilas en fortalezas b) oportunidades: como atenderlas para beneficio del negocio c) amenazas: como las mitigo para evitar afectacion al negocio | alta direccion y dueños de proceso | incluido en la cotizacion de consultoria $ 0.00 | 0% | 2025-07-13 | 2025-12-13 | 110 | 2025-11-13 | 89
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | 2 | 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas | Matriz de partes interesadas | alta direccion y dueños de proceso | incluido en la cotizacion de consultoria $ 0.00 | 0% |  |  | 0
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | 3 | Capacitación en el mapeo de procesos | Material de capacitación Listas de asistencia / Diploma / Examen diagnostico Examen final mapas de procesos operativos, estrategicos y de apoyo modelo de gestion procesos de la cadena de valor | Consultores industriales | incluido en la cotizacion de consultoria $ 0.00 | 0% |  |  | 0
|  | 4.3 Alcance del SGC | Establecer el alcance del SGC | Alta direccion y Coordinacion del SGC | incluido en la cotizacion de consultoria $ 0.00 | 0% |  |  | 0
|  | 4.4 SGC y sus proceso | 1. elaborar plan de calidad 2. Construir enfoques a procesos 3. Formalizar el modelo de gestion | Alta direccion y Coordinacion del SGC | incluido en la cotizacion de consultoria $ 0.00 | 0% |  |  | 0
|  | 5. compromiso de la direccion | 1. Definir el compromiso de la direccion 2. Eestablecer recuros y presupuestos para el SGC 3. Aprobar la politica de calidad 4 Aprobar el organigrama 5. Aprobar la plantilla de personal 6 Aprobar las funcion y responsabilidades de los puestos de trabajo |  |  | 0% |  |  | 0
| 4 | 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad | 1. definir politica de calidad 2. integrar mision, vision y objetivos de calidad en la politca de calidad 3. integara contexto de la organización y partes intersadas en la politica de calidad 4. integrar lo objetivos de calidad |  |  | 0% |  |  | 0
| 5 | 5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad | 1. Publicar la politica de calidad (redes sociales, folletos y lonas, pagina web, escritorios de equipo de computo 2. Reunion de comunicación (comprension y participacion (examen de comprension) 3. |  |  | 0% |  |  | 0
|  | 6.2 objetivo de calidad | 1. Definir objetivo conforme a metodologia SMART 2. Establecer indicadores o KPI´s 2. Formalizar objetivos de calidad 3 Elabora tablero de indicadores (objetivos de calidad y lo indicadores por proceso) |  |  | 0% |  |  | 0
|  | 6.1 gestion de riesgos | 1. analisis de riesgos de proceso internos provenientes de FODA (Fortalezas y debilidades) 2. analisis de riesgos externos provenientes de FODA (oportunidades y amenazas) 2. elaborar matriz de riesgos |  |  | 0% |  |  | 0
|  | 6.3 | Formalizar procedimiento para la gestion de cambios formalizar formato para la gestion de cambios |  |  | 0% |  |  | 0
Note on H10: Autor: Colocar fecha de inicio del proyecto