## F-SGC-017_Aux admon
ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.
PLAN DE CAMBIO
|  | Código: F-RH-026 |  | Fecha de actualización 06. May. 25 |  |  |  | Versión: 0.0
Fecha de elaboración |  |  | 2026-04-06
Titulo del cambio |  |  | Auxiliar administrativo
Objetivo |  |  | Brindarle al auxiliar administrativo los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desempeñar eficientemente sus funciones dentro del área de Archivo, con el fin de facilitar su integración al equipo y acelerar su curva de aprendizaje.
Datos del trabajador | [6 empty] | Responsable de la inducción
Nombre completo |  |  |  |  | Fecha de ingreso |  | Gabriela Castañares
Esmeralda Arzate Gonzalez |  |  |  |  | 2026-04-06
[8 empty] | Inicio de inducción | 2026-04-06
# | Tarea |  | Actividad (es) |  |  | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Final | Lista de asistencia (uso exclusivo de RH)
2 | Evaluacion de desempeño al trabajador actual |  | 1. realizar evaluacion 2. reubicacion |  |  | 4 | 2026-04-06 | 2026-04-10
2 | Creacion del perfil de puesto |  | 1. levantamiento del perfil 2. aprobacion del perfil por direccion 3. Creacion del perfil con nueva version |  |  | 9 | 2026-04-13 | 2026-04-23
1 | Reclutamiento y selección |  |  |  |  | 12 | 2026-04-06 | 2026-04-21
1 | Induccion al puesto |  |  |  |  | 9 | 2026-04-13 | 2026-04-23
8 | Evaluacion de desempeño |  |  |  |  | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
Observaciones finales (uso exclusivo del jefe directo):
Aprobación del plan de inducción
Formulas:
Versión: 0.0 = +[Gabriela Castañares]+4
Elab./Actualizó
Yazmín Castillo
Auxiliar administrativo
Revisó / Autorizó
Nombre
Recursos Humanos
Aprobó
Said Rodriguez
Gerencia
Note on L13: RH: Colocar fecha de inicio de la inducción
Note on I18: RH: Solo coloque los días para ejecutar la acividad, las fechas se ajustan automáticamente
Note on I19: RH: Solo coloque los días para ejecutar la acividad, las fechas se ajustan automáticamente