## Eval. de Riesgos Disruptivos
EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DISRUPTIVOS
Fecha Actualización
Actualizado por
[6 empty] | ESCENARIO | [5 empty] | EVALUACION DEL RIESGO (Alto = 3, Medio=2, Bajo=1) |  |  | 09 < APETITO
N° | CÓDIGO | PROCESO / SERVICIO | AMBITO | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | AMENAZA | VULNERABILIDAD / DEBILIDAD | RIESGOS | PROPIETARIO DEL RIESGO | CAUSA | EFECTO | PROBABILIDAD Alta=4, Media=3, Baja=2, Muy Baja=1 | IMPACTO Alto = 4, Medio=3, Bajo=2, Muy Bajo=1 | VALOR DE RIESGO (PROBABILIDAD x IMPACTO) | NIVEL DE RIESGO | GRADO DE ACEPTACIÓN | ACCIONES | TAREAS | PERIORO DE IMPLEMENTACION / EJECUCIÓN | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
1 | RCN001 | SGCN | Operativo | Amenaza | Pérdida de suministro eléctrico que afecta el desempeño de las actividades principales del servicio | Paralización de actividades de la organización. Quejas y reclamos de clientes. | Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica: | Riesgos de reputación | Soporte IT | Falla en la provisión de energía eléctrica por diversas razones | Indisponibilidad de servicios con dependencia en el data center | Baja | Medio | 6 | Medio | Moderado | Revisión de contrato de los proveedores criticos Gestión con el arrendatario de las oficinas para la disponibilidad de otras sedes en caso se necesite. Contar con equipos de backup para implementar redes temporales.
2 | RCN002 | SGCN | Operativo | Amenaza | Ocurrencia de un sismo de gran magnitud | Paralización de actividades de la organización. Perdida de equipos e infraestructura operativa. | Vulnerabilidades en los procedimientos | Riesgos de desastres naturales | Responsable de Continuidad | Zona de alta actividad sísmica | Afectación en diversos ámbitos de la operación | Alta | Alto | 16 | Alto | Intolerable | Coordinar con el arrendatario las rutas de evacuación. Acoplarse a los planes de evacuación del arrendatario Capacitar al personal de la organzación de como actuar ante el evento
3 | RCN003 | SGCN | Operativo | Amenaza | Ocurrencia de incendio en las oficina y planta | Paralización de actividades de la organización. Quejas y reclamos de clientes. Perdida de equipos e infraestructura operativa. | Vulnerabilidades en los procedimientos | Riesgos de seguridad informática | Responsable de Continuidad | Accidente eléctrico | Fuerte afectación al desempeño operativo de la empresa | Baja | Alto | 8 | Medio | Moderado | Coordinar con el arrendatario las rutas de evacuación. Acoplarse a los planes de evacuación del arrendatario Capacitar al personal de la organzación de como actuar ante el evento
4 | RCN004 | SGCN | Operativo | Amenaza | Inoperatividad de determinados equipos que afecta el funcionamiento de la infraestructura de la oficina y planta | filtración de Malware y Ransomware Violación de datos Perdida de imagen ante los clientes. | Vulnerabilidades de seguridad de la información | Riesgos de reputación Riesgos de seguridad informática | Soporte IT | Fallo de equipos de redes y comunicación. | Afectación en servicios dependientes de la infraestructura | Media | Medio | 9 | Medio | Moderado | Contar con un internet de Backup en oficina y planta. Contar con equipo de reemplazo para el cambio inmediato Contar con soporte de la marca para los equipos criticos Realizar los backup respectivos a los activos de comunicación.
5 | RCN006 | SGCN | Operativo | Amenaza | Falta o renuncia inesperada de personal critico | Reducción en la capacida de atención. Quejas y reclamos de clientes. Perdida de conocimiento. | Vulnerabilidades en la gestión de recursos humanos | Riesgos de pérdida de talento | Recursos Humanos | Falta de personal en determinadas actividades de los procesos o servicios por enfermedad | Afectación en servicios Específicos | Media | Alto | 12 | Alto | Intolerable | Programa vacaciones de manera estrategica para no afectar la capacidad operativa. Contar con personal de backup. Capacitar al personal de la organzación de como actuar ante el evento
Note on M6: Probabilidad: 4:Alto 3: Medio 2: Bajo 1: Muy Bajo
Note on N6: Impacto: Se usa para todos los tipos de riesgo, menos para los riesgos operativos de seguridad de la información Valores: 4:Alto 3: Medio 2: Bajo 1: Muy Bajo No aplica