## CRON.DETALLADO REV.00
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
No. | ETAPAS / ACTIVIDADES / PRODUCTOS | [6 empty] | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
| ACTIVIDADES | % DE AVANCE | ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS | RESPONSABLES |  |  | ENTREGABLES | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4
|  |  |  | PROYECTO | PROCESO | ORGANIZACIÓN
A. CONFORMACIÓN DE EQUIPO Y PLAN DE TRABAJO
1 | Conformación de equipo de implantación | 0.5%
A. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1 | Realización del diagnostico inicial | 2.5%
2 | Ejecutar el diagnostico
3 | Elaborar el informe de resultado del diagnostico
1 | Sensibilizar los resultados del diagnostico | 2%
D. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SGA 14001-2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.1 | Comprensión de la organización y de sus contexto | 5%
4.2 | Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas
4.3 | Determinación del alcance del sistema de gestión
4.4 | Sistema de Gestión
5. LIDERAZGO | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1 | Liderazgo y compromiso | 5%
5.2 | Políticas de calidad / SST y ambiente
5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6. PLANIFICACIÓN | Planificación | 0.05 |  | x |  | x |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.1 | Acción para abordar riesgo y oportunidades | 5%
6.2 | Objetivos y planificación para lograrlos
6.3 | Planificación de los cambios
7. APOYO | Apoyo | 0.2 |  | x | x | x |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.1 | Recursos | 20%
7.1.1 | Generalidades
7.2 | Competencia
7.3 | Toma de conciencia
7.4 | Comunicación
7.5 | Información documentada
7.5.2 | Generalidades
7.5.2 | Creación y actualización
7.5.4 | Control de la información documentada
8. OPERACIONES | Apoyo | 0.2 |  | x | x | x |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
8.1 | Planificación y control operacional | 50%
8.1 | Eliminar Peligros y Riesgos de SST
8.1 | Compras
8.1 | Contratistas
8.1 | Contratación externa
8.2 | Preparación y Respuesta ante emergencias del SIG
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Apoyo | 0.2 |  | x | x | x |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | 5%
9.1.1 | Generalidades
9.1.2 | Evaluacion de Cumplimiento
9.2 | Auditoría interna
9.3 | Revisión por la dirección
9.3.1 | Generalidades
9.3.2 | Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 | Salidas de la revisión por la dirección
10. MEJORA | Apoyo | 0.2 |  | x | x | x |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10.1 | Generalidades | 5%
10.2 | No conformidad y acción correctiva.
10.3 | Mejora continua
100%

## CRON.GRAL. (hidden)
PLAN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PARA UN PLAZO DE UN AÑO
No. |  | ETAPAS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | PLANIFICACIÓN
| a | Diagnostico
| b | Plan de trabajo detallado
| c | Sensibilización
| d | Diseño y desarrollo del SGI
2 | IMPLEMENTACIÓN
| a | Difusión y capacitacion
| b | Documentos
| c | Indicadores
| d | Registros
3 | VERIFICACIÓN
| a | Seguimiento y medición
| b | Auditoria interna
| c | Revisión por la dirección
| d | Auditoria externa de certificación
4 | MEJORA
| a | Solución de NC
| b | Mejoras al SGI
Actividad colectora
Actividad

## Hoja1 (hidden)
| Código | PRO-SIG-001 | Página
Procedimiento | Aprobado | 10.07.18 | 10 de 11
Control de Documentos del SIG | Versión | 1