## IDENT, ANA Y EVAL_21
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES
Fecha de actualización: 01.09.2021
IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES |  |  |  |  | EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES | [8 empty] | ANÁLISIS DE LA EFICACIA
N° | OPORTUNIDAD | PROCEDENCIA | CONSECUENCIA | DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  |  |  | ACCIONES PARA ADMINISTRAR LAS OPORTUNIDADES | RESPONSABLES | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMADA | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN EJECUTADA | COMENTARIOS OBSERVACIONES | RESULTADOS DE LA ACCIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA DE LA EVALUACIÓN | EFICACIA
1 | Mantener una cultura de prevención mediante la gestión de riesgos dado que se cuenta con un sistema de gestión de Integral basados en las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 45001: 2018 | FODA | Mejora en al cultura de prevención | Mejoras en los procesos de la gestión de la seguridad en el trabajo. | 4 | 3 | 12 | Importante | Elaborar el "Plan de seguridad personal 2021" | Coordinador de HSSE | 2021-07-22 | 2021-07-22 | El personal de la operación elaboro el Plan de Seguridad Personal 2021 | 3 | 3 | 9 | Moderado | 2022-05-01 | SI
2 | Mejora en la infraestructura y en la calificación del personal al implementar el estandar del MTMSA del OCIMF y la iniciativa corporativa en Risk Management Program. | FODA | Mejora en el desempeño en seguridad | Mejoras en la enfraestructura Mejoras en la calificación del personal Mejora reputacional del Terminal | 4 | 3 | 12 | Importante | Propuesta al cliente para la implementación | Gerencia General / Terminal Manager / Coordinador de HSSE | 2022-12-30 | - | Se encuentra en proceso de ejecución para el periodo 2022. | - |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Asegurar la disponibilidad de contar con un muelle para el embarque del personal al TMPC a través de contrato a largo plazo durante todo el periodo de vigencia del MBOC. | FODA | Mejora potencial de los procesos internos del SIG | Disponibilidad de acceso a muelle para el embarque del personal al TMP. Punto de despligues de equipos antes una emergencia por derrame de hidrocarburos. | 4 | 3 | 12 | Importante | Establecer contrato a plargo plazo con la empresa TRANSMARINA del Perú S.A.C. para el acceso al muelle durante la vigencia del MBOC | Gerencia General / Terminal Manager / Coordinador de HSSE | 2021-10-15 | 2022-05-05 | Se firmó el contrato de largo plazo, con lo cual asegura la continuidad de los próximos 4 años que se estará realizando el Servicio a nuestro cliente PPC | 3 | 3 | 9 | Moderado | 2022-05-01 | Si
4 | Oportunidad de mejorar las condiciones contractuales actuales, dada la necesidad que tiene Pluspetrol de contratar operadores que tengan instalaciones propias y centralizadas (aplica para el momento de renovación del contrato) | FODA | Potencial de expansión de los negocios actuales | Mejorar la planificación de actividades a largo plazo (capacitación, compra de equipos, mantenimientos, certificaciones, etc) | 4 | 2 | 8 | Moderado | Negociaciones contractuales con PPC para la operación del TMPC para el periodo 2021-2026 | Gerente General Terminal Manager | 2021-10-15 | 2022-05-30 | - | 3 | 3 | 9 | Moderado | 2022-05-30 | Si
| Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
| Jesús Munarez |  | Pedro Fernandez |  | Alvin Anaya
| Fecha: 01.09.2021 |  | Fecha: 01.09.2021 |  | Fecha: 01.09.2021
Note on O10: Ena Contreras: 01.05.2022 hasta 31/12/2026

## IDENT, ANA Y EVAL_22
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES
Unidad de Negocio: |  | Pisco
Operación/ Proyecto: |  | Terminal Pisco Camisea - TMPC
Fase: |  | Operations
Responsable: |  | Pedro Fernandez
Fecha del ejercicio: |  | 2022-09-23
IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES |  |  |  |  | EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES | [8 empty] | ANÁLISIS DE LA EFICACIA
N° | OPORTUNIDAD | PROCEDENCIA | CONSECUENCIA | DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA | ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD |  |  |  | ACCIONES PARA ADMINISTRAR LAS OPORTUNIDADES | RESPONSABLES | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMADA | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN EJECUTADA | COMENTARIOS OBSERVACIONES | RESULTADOS DE LA ACCIÓN
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA DE LA EVALUACIÓN | EFICACIA
1 | Nuevas tecnologías digitales para la optimización de procesos de RRHH (BambooHR), HSSEQ (Gensuite, Open KM, BeeOK), IT (soluciones de trabajo colaborativo), Protección PBIP( software de control de acceso al terminal , TSP Access 1.0) (CE. Tecnologia) | FODA | Mejora potencial de los procesos internos del SIG | Desarrollo de herramientas tecnológicas para ser más eficiente en nuestros procesos gestión. | 4 | 3 | 12 | Importante | Seguimiento y evaluación de las implementaciones de las nuevas tecnologias propuestas ( Avance de Gantt de proyecto y Actividades ) por las áreas internas de OTAS : RRHH, HSSE/Q, IT, PBIP. | GT / CHSSEQ / CRRHH / CSIG | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0
2 | Mitigación de reducción de emisión de los gases de efecto invernadero (huella ambiental). (CE. Ambiental) | FODA | Mejora potencial en la satisfaccion de las regulaciones | Indentificar en las operaciones la reduccion de emisiones gaseosas de efecto invernadero. | 4 | 3 | 12 | Importante | Revisión del proceso de operativo del TMPC, con el objetivo de generar propuestas de reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. | COP / GT / CHSSEQ / CSIG | 2023-07-01 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Implementar un comité de huella ambiental desarollandose bimensualmente | GT/ COP / CHSSEQ / CSIG | 2022-12-01 |  |  |  |  | 0
3 | Lecciones a ser aprendidas del último derrame de hidrocarburo sucedido en las costas centrales del Perú con el objetivo de fortalecer nuestro plan de contingencias y estar preparados a los nuevos cambios normativos. (CE. Ambiental) | FODA | Mejora en al cultura de prevención | Implementar acciones y controles operativos para mitigar el riesgo de derrame de hidrocarburo | 4 | 2 | 8 | Moderado | Mejorar el involucramiento de las partes interesadas en los ejercicios de respuestas emergencias: Clientes, entidades fiscalizadoras, APN, DICAPI y contratistas. | GT / CHSSEQ | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Actualizar la matriz de capacitación y entrenamiento del personal de respuestas a emergencias | GT / COP | 2022-12-01 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Revisión y Adecuación del perfil de competencias del Loading Master, según adecuación normativa. | GT/ COP / CHSSEQ / CSIG | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0
4 | Fortalecer el perfil y la certificación del trabajador para mejorar el desempeño de manera permanente. (CI.Organización) | FODA | Mejora potencial de los procesos internos del SIG | Desarrollo de una gestión de competencias de nuestros colaboradores, con el objetivo de alcanzar la excelencia en el ejecución y realizar el trabajo de manera segura. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Revisión de competencias de los colaboradores para complementar su experiencia certificada. | CRRHH / GT / CHSSE / GG | 2023-03-01 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Plan de capcitacón y entrenamiento especifico por puesto de trabajo. | CRRHH / GT / CHSSE / GG | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0
5 | Soluciones tecnológicas en el área de almacenamiento de equipos de respuesta a emergencia,(instalación de CCTV y radio enlace con conexión a la red de OTAS) (CE. Tecnologia) | FODA | Mejora en el desempeño en seguridad | Desarrollo de soluciones tecnológicas de control en el almacén de equipos de respuestas de emergencia. Mejora | 3 | 3 | 9 | Moderado | Seguimiento de las implementaciones tecnológicas con el avance de Gantt de proyecto y actividades: Instalación de CCTV y radio enlace con conexión a la red OTAS. | COP / GT / CHSSEQ | 2023-03-01 |  |  |  |  | 0
| Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
| Coordinador SIG: Franklin Gibaja |  | Gerente de Terminal: Pedro Fernandez |  | Gerente General | Alvin Anaya
| Analista HSSE/Q: Ena Contreras |  | Coordinador HSEE/Q: Armando Tassara
Coordinador RR.HH: Juana Panta
| Fecha: 16-09-2022 |  | Fecha: 23-09-2022 |  | Fecha: 23.09.22
Documento: DOC-0043-OTAS | [8 empty] | Anexo 1 | [9 empty] | Page 1 of 1
Note on M14: Franklin Gibaja: 1. GT : Gerente de Terminal 2. CHSSEQ : Coordinador de Seguridad, sec 3. COP : Coordinador de Operaciones 4. CRRHH: Coordinador de Recursos Humanos 5. CSIG: Coordinador de Sistema Integrado de Gestión

## PROBABILIDAD
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | FRECUENCIA
5 | Muy Probable | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de los casos. | Más de 1 vez al año. | 1-Improbable
4 | Probable | El evento probablemente ocurrirá. | Al menos 1 vez en el último año | 2-Remoto
3 | Factible | El evento puede suceder eventualmente. | Al menos 1 vez en los últimos 2 años | 3-Factible
2 | Remoto | El evento podría ocurrir en algún momento y se considera que es dificil que suceda. | Al menos 1 vez en los últimos 5 años | 4-Probable
1 | Improbable | El evento ocurriría solamente en circunstancias excepcionales. | No se ha presentado en los últimos 5 años | 5-Muy Probable

## IMPACTO
NIVEL DE IMPACTO
NIVEL | DESCRIPCIÓN | NEGATIVO | POSITIVO
3 | Importante |  | Genera crecimiento económico de la empresa/ aumenta la capacidad operativa/ mejora la imagen de la empresa/ aumenta la satisfacción de los clientes
2 | Medio | Determina procedimientos de investigación internas. | Aporta al cumplimiento de los objetivos trazados
1 | Bajo | por lo que la corrección no supera una hora. | No representa mayor impacto
Presupuesto público
Critico

## MAPA DE CALOR
CALIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
PROBABILIDAD | 5 - Muy probable | NO PRIORITARIA | IMPORTANTE | IMPORTANTE
| 4 - Probable | NO PRIORITARIA | MODERADO | IMPORTANTE
| 3 - Factible | NO PRIORITARIA | MODERADO | MODERADO
| 2 - Remoto | NO PRIORITARIA | NO PRIORITARIA | MODERADO
| 1 - Improbable | NO PRIORITARIA | NO PRIORITARIA | NO PRIORITARIA
|  | 1 - Bajo | 2 - Medio | 3-Importante
IMPACTO

## MULTIPLICACION (hidden)
Valor de Riesgo
PROBABILIDAD | IMPACTO | CODIGO | Nivel de Riesgo
1 | 1 | 1 | NO SIGNIFICATIVO
2 | 1 | 2 | NO SIGNIFICATIVO
1 | 2 | 2 | NO SIGNIFICATIVO
3 | 1 | 3 | NO SIGNIFICATIVO
1 | 3 | 3 | NO SIGNIFICATIVO
4 | 1 | 4 | TOLERADO
2 | 2 | 4 | TOLERADO
1 | 4 | 4 | TOLERADO
5 | 1 | 5 | TOLERADO
1 | 5 | 5 | TOLERADO
3 | 2 | 6 | TOLERADO
2 | 3 | 6 | TOLERADO
4 | 2 | 8 | TOLERADO
2 | 4 | 8 | TOLERADO
3 | 3 | 9 | MODERADO
5 | 2 | 10 | MODERADO
2 | 5 | 10 | MODERADO
4 | 3 | 12 | MODERADO
3 | 4 | 12 | MODERADO
5 | 3 | 15 | IMPORTANTE
3 | 5 | 15 | IMPORTANTE
4 | 4 | 16 | IMPORTANTE
5 | 4 | 20 | CRÍTICO
4 | 5 | 20 | CRÍTICO
5 | 5 | 25 | CRÍTICO

## NIVELES DE OPORTUNIDAD
NIVEL DE LA OPORTUNIDAD
Nivel | Criterio | Descripción
3 | IMPORTANTE | Tomar acciones inmediatas requiere atención de la Alta Dirección
2 | MODERADO | Tomar acciones en el mediano o largo plazo
1 | NO PRIORITARIA | No es necesario tomar acciones en el momento, se evaluará en el siguiente año

## CONSECUENCIA Y PROCEDENCIA
CONSECUENCIA
Potencial de nuevos negocios
Potencial de expansión de los negocios actuales
Mejora potencial en la satisfaccion de las regulaciones
Mejora potencial de los procesos internos del SIG
Mejora de la reputación de la organización
Potencial costo de implementación
Mejora en al cultura de prevención
Mejora en el desempeño en seguridad
PROCEDENCIA
FODA
Partes Interesadas
Actividad diaria
EFICACIA
SI
NO

## ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (hidden)
ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (RIESGOS POSITIVOS)
Estrategia | Descripción
Explotar | Eliminar la incertidumbre que no suceda y potenciarlo para que suceda
Compartir | Compartir un riesgo positivo con terceros aumenta la capacidad que salga adelantes
Mejorar | Aumenta la posibilidad de la oportunidad, potenciándola
Aceptar | Aceptar que viene una oportunidad, cuando se presente veremos como abordarla

## EVALUACION Y TRATAMIENTO DE (2 (hidden)
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROCESO | [10 empty] | RESPONSABLE
OBJETIVO DEL PROCESO
SUBPROCESO | [10 empty] | RESPONSABLE
OBJETIVO DEL SUBPROCESO
GESTION DEL RIESGO
ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO | [10 empty] | TRATAMIENTO DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL ESTIMADO
N° | CODIGO | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CALIFICACION |  | DAÑO EN |  | CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO | EVALUACION DEL RIESGO | DUEÑO DEL RIESGO | ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO | OBJETIVO DE CONTROL | TIPO DE CONTROL | CONTROL | RESPONSABLE(S) | TIEMPO ESTIMADO | CALIFICACION |  | CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL
|  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | CALIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
2 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
3 |  |  | riesgo de traslado |  |  | x | x | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
4 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
5 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
6 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
7 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
8 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
9 | [7 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [9 empty] | 0 | NO SIGNIFICATIVO
|  | Elaborado por: | [5 empty] | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por:
|  | Fecha: | [5 empty] | Fecha: |  |  |  | Fecha:
Note on L11: Persona o entidad que tiene la resonsabilidad y auoridad para gestionar un riesgo