## M-37K,45K
|  | MATRIZ DE RIEGOS Y OPORTUNIDADES | [10 empty] | Código: GG.MAT.003
Revisión 01
Fecha: 22 jul19
Págna 1 de 1
| RESPONSABLE: | GESTOR SG
FECHA DE ACTUALIZACION:
[8 empty] | EVALUACION DEL RIESGO |  |  |  |  | TRATAMIENTO AL RIESGO/ OPORTUNIDAD
N° | PROCESO | OPORTUNIDADES O AMENAZAS (contexto externo) | DEBILIDADES O FORTALEZAS (contexto interno) | CÓDIGO DEL RIESGO U OPORTUNIDAD | RIESGO U OPORTUNIDAD | RIESGO /OPORTUNIDAD (efecto relacionado) | CONTROLES ACTUALES | CALIFICACIÓN |  | CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO | EVALUACIÓN DEL RIESGO | ¿APLICA ACCIONES? | ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO | ACTIVIDADES ( ACCIONES A TOMAR) | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | ESTADO | OBSERVACIONES
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | comercial/licitaciones | O1: obtencion de buena pro por accesibilidad de certificacion ISO de seguridad y antisoborno. | - | O1 | OPORTUNIDAD | mejora la imagen y prestigo de la empresa | -- | 4 | 4 | 16 | IMPORTANTE | SI | incrementar | realizar la implementacion del sistema de gestion de seguridad y antisborno | gerente general | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 |  | en proceso
2 | Licitaciones/ comercial | O2: conformar consorcios con empresa extranjeras certificadas en SST y antisoborno. | - | O2 | OPORTUNIDAD | alianza estrategica con otras empresas de prestigio | -- | 3 | 3 | 9 | MODERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
3 | logistica | O3: proveedores de producto y servicio con experiencia en el sector construccion | - | O3 | OPORTUNIDAD | equipos y materiales con certificacion de seguridad y bajo de indice de accidentes | -- | 3 | 3 | 9 | MODERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
4 | Licitaciones/ comercial | O4: buena persepcion con cliente por la obtencion del certificado ISO de sst y antisoborno. | - | O4 | OPORTUNIDAD | prestigio ante los clientes con respecto a seguridad y salud en el trabajo y antisoborno | -- | 3 | 3 | 9 | MODERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
5 |  |  | - | O5 | OPORTUNIDAD |  |  |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [5 empty] | -- | --
6 |  |  | - | O6 | OPORTUNIDAD |  |  |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | [5 empty] | -- | --
7 | gerencial general / sig | A1: sanciones por incumplimiento de los requisitos del cliente o legales. | - | R1 | RIESGO | denuncias por parte del cliente por incumplimiento de requisitos legales | permisos de trabajo o acceso remoto | 4 | 4 | 16 | IMPORTANTE | SI | reducir | verificacion de la matriz de requisitos legales y su cumplimiento en las fechas establecidas | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 |  | revision
8 | gerencial general / sig | A2: empresas constructoras (competencia) con certificaciones ISO en sst y antisoborno. | - | R2 | RIESGO | baja economica por parte de empresas con certificacion antisoborno y seguridad | consiliacion con la poblacion | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | aceptar | cotizaciones de normas internacionales para ser mas competitivos en el mercado | gerente general | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | 2019-11-05 | cerrado
9 | comercial/licitaciones | A3: disminucion de la designacion presupuestal anual para construccion debido ante los altos niveles de soborno en las entidades publicas. | - | R3 | RIESGO | Baja economica de la empresa producto de los sobornos en el estado | selección de proveedores y evaluacion | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | realizar otras actividades distintas del rubro en caso disminuya el mercado del sector construccion | gerente general | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | 2020-03-21 | en proceso
10 | logistica | A4: soborno por parte de los proveedores para no cumplir con las especificaciones tecnicas de los productos, soborno en el area comercial por parte de los consorciados, soborno en el area de tesoreria. | - | R4 | RIESGO | soborno en los procesos logistico, comercial | obtencion de certificacion internacional | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | realizar evaluacion de proveedores u homologaciones de proveedores en SST y antisoborno, realizar debida diligencia a las areas competentes. | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2010-12-12 |  | en proceso
11 |  |  | - | R5 | RIESGO |  | Ninguno | 1 | 4 | 4 | TOLERADO
12 |  |  | - | R6 | RIESGO |  | Ninguno | 1 | 4 | 4 | TOLERADO
13 | logistica | - | F1: equipos y materiales propios | O7 | OPORTUNIDAD | equipos eficientes con baja probabilidad de accidentes laborales | -- | 4 | 3 | 12 | MODERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
14 | gerencial general / sig | - | F2: la empresa cuenta con mas de 12 años de experiencia en el rubro de construccion. | O8 | OPORTUNIDAD | empresa con excelente reputacion en seguridad y salud en el trabajo | -- | 3 | 3 | 9 | MODERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
15 | recursos humanos | - | F3: empresa con personal joven capacitados para realizar dichas actividades. | O9 | OPORTUNIDAD | personal competente en temas de SST | -- | 3 | 3 | 9 | MODERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
16 | logistica | - | F4: infraestructura propia | O10 | OPORTUNIDAD | disminucion de pago mensual por alquiler al proveedor ( ahorro economico) / seguridad y confort del personal de trabajo | -- | 4 | 3 | 12 | MODERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
17 | direccion estrategica | - | F5: confianza en el financiamiento por parte de los bancos | O11 | OPORTUNIDAD | aumento del mayor credito | -- |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
18 | direccion estrategica | - |  | O12 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
19 | direccion estrategica | - |  | O13 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
20 | direccion estrategica | - |  | O14 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
21 | direccion estrategica | - |  | O15 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
22 | direccion estrategica | - |  | O16 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
23 | direccion estrategica | - |  | O17 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
24 | direccion estrategica | - |  | O18 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
25 | direccion estrategica | - |  | O19 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
26 | direccion estrategica | - |  | O20 | OPORTUNIDAD |  | Ninguno |  |  | 0 | NO SIGNIFICATIVO | NO
27 | recursos humanos | - | D1: alta rotacion de personal | R7 | RIESGO | fatiga , agotamiento , estrés por parte del personal | programa de calibracon de equipos y vehiculos | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | establecer y definir las funciones del personal de la empresa, solicitar personal cuando la empresa tenga obras | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | -- | en proceso
28 | recursos humanos | - | D2: poco personal para las actividades diarias | R8 | RIESGO | enfermedades ocupacionales ( estrés, tension, etc) | programa de capacitaciones en seguridad y medio ambiente, calidad | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | establecer y definir las funciones del personal de la empresa, solicitar personal cuando la empresa tenga obras | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | -- | en proceso
29 | recursos humanos | - | D3: falta de sensibilizacion al personal en temas de SST Y antisoborno | R9 | RIESGO | lesiones , accidentes o muerte del trabajador. Sorbono en la selección del personal por falta de documentacion falsa. | disco duros externos personales | 4 | 4 | 16 | IMPORTANTE | SI | remover | realizar capacitaciones en SST y antisoborno | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | 2019-09-12 | cumplio
30 | logistica | - | D4: los socios de negocios ( proveedores, consorciados, potenciales clientes) acostumbrados a convivir en el soborno | R10 | RIESGO | sobornos con los proveedores, consorciados, etc | camaras de vigilancia | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | realizar debida diligencia a mis socios y clientes | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | -- | en proceso | cuando se de obra
31 |  | - |  | R11 | RIESGO | Pérdida de información | Ninguno |  | 4 | 0 | NO SIGNIFICATIVO | SI |  |  |  | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-27 |  | en proceso
32 |  | - |  | R12 | RIESGO | Pérdida de oportunidades en ventas | Ninguno |  | 3 | 0 | NO SIGNIFICATIVO | SI |  |  |  | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-28 |  | en proceso
| administracion |  | D5: poco control financiero debido a las desiciones directas de gerencia. | R13 | RIESGO | mala gestion de los recursos financieros |  | 4 | 3 | 12 | MODERADO | SI | reducir | establecer un organigrama y definir las funciones del personal, realizar auditorias financieras | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | 2019-07-23 | cumplio
33 | Cliente | - | - | R14 | RIESGO | accidentes o lesiones a los supervisores (cliente) en la obra por ineficacia del SST | asignacion de responsables para el seguimiento de cumplimiento de requisitos | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | remover | cumplimiento en el cronograma de obra , dosier de obra, registros SST, auditorias SST,etc | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | -- | en proceso | cuando se de obra
34 | Comunidad | - | - | R15 | RIESGO | lesiones y daños a los vecinos al rededores de la obra | contratacion de seguros contradaños a terceros a solicitud del cliente | 2 | 3 | 6 | TOLERADO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
35 | Gobierno y entidades regulatorias ( sunafil , sunat, municipios) | - | - | R16 | RIESGO | denuncias por accidentes mortales, ineficacia del seguro de accidentes, sobornos con los municipios/ gobiernos regionales para la obtencion de licitacion | asignacion de responsables para el seguimiento del cumplimiento de requisitos | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | cumplir con los requisitos legales establecidos por la ley de seguridad y antisborno | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | -- | en proceso
36 | organismos regulatorios | - | - | R17 | RIESGO | sorbono para agilizar el tramite del dominio del logo | asignacion de responsables para el seguimiento del registro del logo | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | realizar control en los tramites del logotipo | gerente general | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | --. | en proceso | --.
37 | Colaboradores ( trabajadores) | - | - | R18 | RIESGO | denuncias por incumplimientos de pago de los beneficios laborales al trabajador | registro de cumplimiento laborales | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | cumplir con los pagos y beneficios del trabajador | gerente general | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | --. | en proceso
38 | Proveedores | - | - | R19 | RIESGO | accidentes o lesiones a los proveedores en obra por falta capacitaciones SST, soborno en la selección de los proveedores | pago parcial de equipos de importacion para congelar el precio | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | reducir | realizar capacitaciones a los proveedores en obra y debida diligencia a los proveedores | gestor sig | equipos informaticos, personal administrativo | 2019-07-23 | --. | en proceso

## Probabilidad(1)
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | FRECUENCIA
5 | CASI CIERTO | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | Al menos una vez al mes |  | 1-RARA VEZ
4 | MUY FRECUENTE | Puede ocurrir en la mayoría de circunstancias | Al menos una vez cada tres (03) meses |  | 2-OCASIONAL
3 | FRECUENTE | Probablemente ocurriría en la mayoría de circunstancias | Al menos una vez cada seis (06) meses |  | 3-FRECUENTE
2 | OCASIONAL | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | Al menos una vez al año |  | 4-MUY FRECUENTE
1 | RARA VEZ | Puede ocurrir en algún momento | Al menos una vez cada cinco (05) años |  | 5-CASI CIERTO
INTERPRETACION DEL NIVEL DE IMPACTO (CONSECUENCIA)
NIVEL | DESCRIPCIÓN | NEGATIVO |  | POSITIVO
5 | MUY ALTO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un trágico impacto, comprometiendo los objetivos de la empresa o la continuidad de las operaciones por paralización de los procesos críticos. |  | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo permitiendo superar los objetivos de la empresa.
4 | ALTO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto, comprometiendo los objetivos de la Empresa o la continuidad de las operaciones por paralización de los procesos de soporte. | Involucra rehacer los trabajos para volver a la situación anterior y conlleva altos costos de recursos para reparar la situación. | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo permitiendo el logro de los objetivos de la empresa.
3 | MEDIO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un moderado impacto o efecto sobre los objetivos del proceso. | Determina procedimientos de investigación internas. | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en el logro de los objetivos del proceso.
2 | BAJO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo impacto o efecto sobre algunas actividades de la Empresa. | por lo que la corrección no supera una hora. | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en las actividades de la empresa.
1 | MUY BAJO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto muy bajo en las actividades de la empresa. |  | Si el evento llegara a presentarse, representa un impacto positivo imperceptible en las actividades de la empresa.

## Impacto(2)
INTERPRETACION DEL NIVEL DE IMPACTO (CONSECUENCIA)
NIVEL | DESCRIPCIÓN | NEGATIVO |  | POSITIVO
5 | MUY ALTO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un trágico impacto, comprometiendo los objetivos de la empresa o la continuidad de las operaciones por paralización de los procesos críticos. |  | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo permitiendo superar los objetivos de la empresa.
4 | ALTO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto, comprometiendo los objetivos de la Empresa o la continuidad de las operaciones por paralización de los procesos de soporte. | Involucra rehacer los trabajos para volver a la situación anterior y conlleva altos costos de recursos para reparar la situación. | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo permitiendo el logro de los objetivos de la empresa.
3 | MEDIO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un moderado impacto o efecto sobre los objetivos del proceso. | Determina procedimientos de investigación internas. | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en el logro de los objetivos del proceso.
2 | BAJO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo impacto o efecto sobre algunas actividades de la Empresa. | por lo que la corrección no supera una hora. | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en las actividades de la empresa.
1 | MUY BAJO | Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto muy bajo en las actividades de la empresa. |  | Si el evento llegara a presentarse, representa un impacto positivo imperceptible en las actividades de la empresa.
Presupuesto público
Critico

## Nivel de Riesgo (3)
NIVEL DE RIESGO
Nivel | Criterio | Descripción (NEGATIVO) | Descripción (POSITIVO)
5 | CRÍTICO | Genera un alto impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización y es muy probable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse puede causar una afectación directa a la estrategia de la organización, no se debe continuar con las actividades hasta que se realicen acciones que aporten a la mitigación del mismo. | Es aquel riesgo que al presentarse puede generar grandes beneficios para la organización para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
4 | IMPORTANTE | Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización, y es más probable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse puede originar una afectación a los procesos de negocio, se debe realizar acciones correctivas a corto o mediano plazo a fin de mitigar el nivel de riesgo e iniciar acciones preventivas con el fin que el riesgo no se manifieste. | Es aquel riesgo que al presentarse potenciaría los procesos de negocio, se debe analizar el costo del aprovechamiento y el beneficio que daría a la institución aprovecharlo.
3 | MODERADO | Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización, y es probable que ocurran ocasionalmente. Aquel riesgo que al presentarse puede originar una afectación a los procesos de soporte, se debe tomar acciones a mediano o largo plazo a fin de que el riesgo no se manifieste. | Es aquel riesgo que al presentarse potenciaría los procesos de soporte, se debe analizar el costo del aprovechamiento y el beneficio que daría a la institución aprovecharlo.
2 | TOLERADO | Genera bajo impacto a la organización y es poco probable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse no genera afectación en prestación de servicio de la organización. Se recomienda actividades de retención del riesgo. | Es aquel riesgo que al presentarse genera oportunidades en la prestación del servicio de la organización, las cuales no impacta sustancialmente en los requisitos de las partes interesadas.
1 | NO SIGNIFICATIVO | No generan impacto a la organización y es muy poco probable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse no afecta el funcionar de la organización. Se pueden continuar con las actividades sin llevar a cabo controles adicionales. | Es aquel riesgo que al presentarse, su aprovechamiento no afecta sustancialmente los objetivos institucionales.

## Sign Estrategias (4)
ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO
Estrategia | Descripción
REDUCIR | El nivel del riesgo se debería reducir mediante la selección de controles, de manera tal que el riesgo residual se pueda revaluar como aceptable.
ACEPTAR | La decisión sobre aceptar el riesgo sin acción posterior se debería tomar dependiendo de la expectativa de riesgo de la organización.
EVITAR | Se debería evitar la actividad o la acción que da origen al riesgo particular.
COMPARTIR | El riesgo se debería compartir a otra de las partes que pueda manejar de manera más eficaz el riesgo particular dependiendo de la evaluación del riesgo.
REMOVER | Se removería el riesgos eliminando la fuente de este.
INCREMENTAR | El nivel de riesgo se debería incrementar mediante la selección de acciones que permitan aprovechar las oportunidades.
NA
TOMAR ACCIONES CUANDO EL RESULTADO SEA:
A) OPORTUNIDADES: | IMPORTANTE, CRITICO
B) RIESGOS: | MODERADO, IMPORTANTE, CRITICO

## Tabulacion R y O
|  | RIESGOS |  |  |  |  | OPORTUNIDADES
IMPACTO (CONSECUENCIA) | 5-Muy Alto | TOLERADO 5 | MODERADO 10 | IMPORTANTE 15 | CRÍTICO 20 | CRÍTICO 25 | CRÍTICO 25 | CRÍTICO 20 | IMPORTANTE 15 | MODERADO 10 | TOLERADO 5
| 4-Alto | TOLERADO 4 | MODERADO 8 | MODERADO 12 | IMPORTANTE 16 | CRÍTICO 20 | CRÍTICO 20 | IMPORTANTE 16 | MODERADO 12 | MODERADO 8 | TOLERADO 4
| 3-Medio | NO SIGNIFICATIVO 3 | TOLERADO 6 | MODERADO 9 | MODERADO 12 | IMPORTANTE 15 | IMPORTANTE 15 | MODERADO | MODERADO 9 | TOLERADO 6 | NO SIGNIFICATIVO 3
| 2-Bajo | NO SIGNIFICATIVO 2 | TOLERADO 4 | TOLERADO 6 | MODERADO 8 | MODERADO 10 | MODERADO 10 | MODERADO 8 | TOLERADO 6 | TOLERADO 4 | NO SIGNIFICATIVO 2
| 1-Muy Bajo | NO SIGNIFICATIVO 1 | NO SIGNIFICATIVO 2 | NO SIGNIFICATIVO 3 | TOLERADO 4 | TOLERADO 5 | TOLERADO 5 | TOLERADO 4 | NO SIGNIFICATIVO 3 | NO SIGNIFICATIVO 2 | NO SIGNIFICATIVO 1
|  | 1-Rara vez | 2-Ocacional | 3-Frecuente | 4-Muy Frecuente | 5-Casi cierto | 5-Casi cierto | 4-Muy Frecuente | 3-Frecuente | 2-Ocacional | 1-Rara vez
|  | PROBABILIDAD |  |  |  |  | PROBABILIDAD

## LISTAS SELECCIÓN (hidden)
NIVELES | RIESGO U OPORTUNIDAD | OPCIONES PARA TRATAMIENTO DEL RIESGO | MARCAR | OPCIONES PARA TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD
CALIFICAR | RIESGO | EVITAR EL RIESGO | X | APROVECHAR LA OPORTUNIDAD
3 | OPORTUNIDAD | REDUCIR EL RIESGO |  | COMPARTIR LA OPORTUNIDAD | Estratégico | INACEPTABLE | Evitar
2 |  | COMPARTIR EL RIESGO |  | ACEPTAR LA OPORTUNIDAD | Operativo | IMPORTANTE | Aceptar
1 |  | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | Financiero | ACEPTABLE | Compartir
[5 empty] | De Cumplimiento |  | Reducir
De Imagen
4
Note on C2: Autor: Mediante la cancelación de la actividad que genera el riesgo (Modificando las condiciones del negocio) o la eliminación la fuente del riesgo.
Note on C3: Autor: Cambiar la Probabilidad o la consecuencia
Note on C4: Autor: Compartirlo con una parte interesada que pueda gestionarlo con mayor eficacia (Seguros y/o Tercerización)
Note on C5: Autor: No es necesario poner en marcha controles adicionales y el riesgo puede ser aceptado de hecho. La retención del riesgo se debe documentar. Solo aplica para los casos en que el nivel de riesgo se ubica en el margen aceptable por la alta gerencia.