## Project Charter
Nombre del proyecto | Reducción de productos con defecto de grumos en línea Premiun |  |  |  | N° Proyecto:3
Fecha ( Ultima revisión | 2025-08-12
Preparado por | Ing. Carlos Mendoza |  |  |  | Area: Producción
Aprobado por | Ana Silva |  |  |  | Sección: Químicos
Caso de Negocio |  |  |  | Oportunidad
La presencia de grumos en nuestros recubrimientos de la línea Premium está impactando directamente la satisfacción de nuestros clientes B2B, generando un aumento en las devoluciones y afectando la rentabilidad del área de Producción debido a los altos costos de reproceso y desperdicio de materia prima. Resolver esto es vital para mantener nuestra cuota de mercado del 25% y proteger el margen bruto de la compañía. |  |  |  | Durante los últimos 6 meses (Febrero - Julio 2025), la tasa de rechazo por el defecto de "grumos" en la sección de Empastado promedió un 8.5% del volumen total producido, superando ampliamente el límite tolerado del 2%. Esto ha generado pérdidas por reprocesos estimadas en $120,000 USD semestrales y 12 quejas formales de clientes clave.
Objetivo |  |  |  | Alcance del Proyecto
Reducir la tasa de rechazo por defecto de grumos en la sección de Empastado del 8.5% actual a un máximo del 2.0% para el 15 de diciembre de 2025, sin incrementar el tiempo de ciclo del proceso. |  |  |  | Punto de Partida del Proceso: Recepción y pesado de las resinas y pigmentos en la estación de Empastado.
Punto de Llegada del Proceso: Bombeo de la pasta terminada hacia los tanques de filtrado y envasado.
Ahorro/Beneficio Esperado |  |  |  | Dentro del Alcance: Parámetros de las máquinas mezcladoras (velocidad, temperatura, tiempo) y orden de adición de materias primas para la familia de productos "Línea Premium"
Un ahorro financiero validado por Contraloría de $180,000 USD anuales (Hard Savings) derivado de la reducción de mermas y horas extras por reproceso, además de la recuperación de la confianza de los clientes B2B (Soft Savings).
Fuera del Alcance: Reformulación química del producto (I+D), procesos de envasado, logística y otras familias de productos (Línea Estándar).
Plan del Proyecto |  |  |  | Equipo
Tarea/Fase | Fecha Inicio | Fecha Termino | Termino Real | Nombre | Rol | Compromiso (%)
Definir | 2025-08-15 | 2025-08-31 |  | Ana Silva | Sponsor | 5%
Medir | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | Carlos Mendoza | Líder | 50%
Analizar | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  | Luis Ramos | Process Owner | 20%
Mejorar | 2025-11-01 | 2025-11-30 |  | Maria Gómez | Operador | 15%
Controlar | 2025-12-01 | 2025-12-20 |  | Jorge Ruiz | Financiero | 10%

## SIPOC
Proveedor | Entrada | [5 empty] | Proceso | Salidas | Requerimiento de las salidas | Cliente
| M. Obra | Material | Maquina | Metodo | Medición | Medio Ambiente