## CRON.DETALLADO REV.00
No. |  | ETAPAS / ACTIVIDADES / PRODUCTOS
|  | ACTIVIDADES | CONTROL AVANCE | % PESO EN PROY | RESP. | ENTREGABLES | FECHA LIMITE | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48
DURACION DEL PROYECTO
1. PLANIFICACIÓN | bar: MES 1 S1 to MES 6 S24
1 | A | DIAGNOSTICO | bar: MES 1 S1
|  | Definir criterios de seguimiento y medición |  |  | JSIG | Reporte de Inspección seguimiento y medición | SEMANA 1 | bar: MES 1 S1
|  | Establecer línea base de cumplimiento |  |  | JSIG | Reporte de Línea Base | SEMANA 1 | bar: MES 1 S1
|  | Evaluar resultados de línea base preliminar |  |  | JSIG | Conclusiones y Recomendaciones | SEMANA 1 | bar: MES 1 S1
| B | PLAN DE TRABAJO DETALLADO |  |  |  |  | SEMANA 2 | bar: MES 1 S2
|  | ELABORAR PLAN DE TRABAJO DETALLADO |  |  | JSIG | INFORME DE PLAN DE TRABAJO DETALLADO | SEMANA 2 | bar: MES 1 S2
|  | REVISAR Y APROBAR PLAN DE TRABAJO |  |  | GG | INFORME DE PLAN DE TRABAJO DETALLADO - APROBADO | SEMANA 2 | bar: MES 1 S2
|  | DIFUCIÒN DE PLAN DE TRABAJO |  |  | JSIG | REGISTRO DE DIFUCIÒN DE PLAN DE TRABAJO | SEMANA 2 | bar: MES 1 S2
| C | SENSIBILIZACIÓN |  |  |  |  | SEMANA 3 | bar: MES 1 S3
|  | ELABORACIÒN DE PLAN DE SENCIBILIZACIÒN |  |  | JSIG | PLAN DE SENSIBILIZACIÓN | SEMANA 3 | bar: MES 1 S3
|  | EJECUTAR SENCIBILIZACIÒN |  |  | JSIG | REGISTRO DE SENCIBILIZACIÒN | SEMANA 3 | bar: MES 1 S3
|  | EVALUAR SENCIBILIZACIÒN |  |  | JSIG | EVALUACIÒN DE SENCIBILIZACIÒN | SEMANA 3 | bar: MES 1 S3
| D | DISEÑO Y DESARROLLO |  |  |  |  | SEMANA 24 | bar: MES 1 S3 to MES 6 S24
|  | 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  | SEMANA 4 | bar: MES 1 S3 to MES 1 S4
|  | DEFINIR FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS |  |  | GG | MATRIZ FODA | SEMANA 3 | bar: MES 1 S3
|  | DEFINIR PARTES INTERESADAS Y ALCANCE DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | GG | DECLARACIÓN DE ALCANCE DE LAORGANIZACIÓN | SEMANA 4 | bar: MES 1 S4
|  | 5. LIDERAZGO |  |  |  |  | SEMANA 6 | bar: MES 1 S4 to MES 2 S6
|  | DEFINIR, COMUNICAR Y DIFUNDIR POLITICA DEL SIG |  |  | GG | POLÍTICA DE SIG | SEMANA 4 | bar: MES 1 S4
|  | DEFINIR PERFILES DE PUESTO Y REVISARORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | JRH | PERFILES DE LA EMPRESA Y ORGANIGRAMA REVISADOS Y VALIDADOS | SEMANA 6 | bar: MES 2 S5 to MES 2 S6
|  | DEFINIR PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES |  |  | JRH | PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE TRABAJADORES | SEMANA 6 | bar: MES 2 S5 to MES 2 S6
|  | 6. PLANIFICACION |  |  |  |  | SEMANA 10 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S10
|  | ABORDAR RIESGOS Y OPORTNIDADES |  |  | JSIG | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | SEMANA 9 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | IDENTIFICAR RIESGOS |  |  | JSIG | LISTADO PARA IDENNTIFICAR PELIGROS | SEMANA 10 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | IDENTIFICAR PELIGROS |  |  | JSIG | HISTORIAL DE INCIDENTES ACCIDENES | SEMANA 11 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST |  |  | GG | MATRIZ FODA | SEMANA 12 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | IDENTFICAR ASPECTOS AMBIENTALES |  |  | JSIG | LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS QUE PUEDEN INFLUIR EN LE DESARROLLO NORMAL | SEMANA 13 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | REQUISITOS LEGALES |  |  | JSIG | DISTRIBUIR FOLLETOS CON REQUISITOS LEGALES SOBRE SSST Y AMBIENTAL PARA CONOCIMIENTO DE TODOS | SEMANA 14 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | OBJETIVOS SIG |  |  | JSIG | LISTADO DE OBJETIVOS DE SIG , CHEKC LIST PARA MEDIR SU CUMPLIMIENTO | SEMANA 15 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
[5 empty] | JSIG | COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBSTENIDOS PARA CONOCIMINETOS DEL PERSONAL | SEMANA 16 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | PLANIFICACION PARA LOGRAR LOS OBSJETIVOS DE SIG |  |  | JSIG | REDACCION DE DOCUMENTO PARA LOGRAR LOS OBJETICOS QUE INCLUYA LA RESPIESRAS A LOS SIGUEINTES : | SEMANA 10 | bar: MES 3 S9 to MES 3 S10
a) qué se va a hacer; | bar: MES 3 S9 to MES 3 S10
b) qué recursos se requerirán; | bar: MES 3 S9 to MES 3 S10
c) quién será responsable; | bar: MES 3 S9 to MES 3 S10
d) cuándo se finalizará; | bar: MES 3 S9 to MES 3 S10
|  | 7. APOYO |  |  |  |  | SEMANA 24 | bar: MES 3 S11 to MES 6 S24
|  | EVALUACION DE PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | JSIG | FICHA CON REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR ANTES DE SER CONTRATADO | SEMANA 14 | bar: MES 3 S11 to MES 4 S14
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE CONSIDERAR: A) LAS CAPACIDADES Y LIMITACIONES DE LOS RECURSOS INTERNOS EXISTENTES; B) QUÉ SE NECESITA OBTENER DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS. |  |  | JSIG | EVALUACION QUE TRABAJOS PUEDEN HACER Y QUE NO Y QUE TENGAN QUE SER TERCERIZADOS | SEMANA 15 | bar: MES 4 S15
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN DE SUS PROCESOS Y LOGRAR LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. |  |  | JSIG | PLANO DE DISTRIBUCION POR PROCESOS DE AMBIENTES MINIMOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA EMPRESA | SEMANA 16 | bar: MES 4 S16
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ASEGURARSE DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO SE REALICE EL SEGUIMIENTO O LA MEDICIÓN PARA VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LOS REQUISITOS. |  |  | JSIG | ENCUESTAS INOPINADAS SOBRE EL SEGUIMIENTO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS | SEMANA 17 | bar: MES 5 S17
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE CONSERVAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE QUE LOS RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SON IDÓNEOS PARA SU PROPÓSITO. |  |  | JSIG | LISTADO DE ARCHIVOS DEBIDAMENTE DETALLADO | SEMANA 17 | bar: MES 5 S17
|  | A) CALIBRARSE O VERIFICARSE , O AMBAS, A INTERVALOS ESPECIFICADOS, O ANTES DE SU UTILIZACIÓN, CONTRA PATRONES DE MEDICIÓN TRAZABLES A PATRONES DE MEDICIÓN INTERNACIONALES O NACIONALES; CUANDO NO EXISTAN TALES PATRONES, DEBE CONSERVARSE COMO INFORMACIÓN DOCUMENTADA LA BASE UTILIZADA PARA LA CALIBRACIÓN O LA VERIFICACIÓN |  |  | JSIG | FICHA DE CALIBRACION DE EQUIPOS | SEMANA 17 | bar: MES 5 S17
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR SI LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN PREVIOS SE HA VISTO AFECTADA DE MANERA ADVERSA CUANDO EL EQUIPO DE MEDICIÓN SE CONSIDERE NO APTO PARA SU PROPÓSITO PREVISTO, Y DEBE TOMAR LAS ACCIONES ADECUADAS CUANDO SEA NECESARIO. |  |  | JSIG | REGITRO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS | SEMANA 18 | bar: MES 5 S18
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE SUS PROCESOS Y PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. |  |  | JRH | REGISTRO DE CAPACITACIONES DE PERSONAL EN NUEVOS PROCESOS | SEMANA 19 | bar: MES 5 S19
|  | D) CONSERVAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA |  |  | JRH | FICHA DE TRABAJO DE CADA PERSONAL COMO AVANZA EN LA EMPRESA | SEMANA 20 | bar: MES 5 S20
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE DE QUE LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN TOMEN CONCIENCIA DE: |  |  | JSIG | EVALUACIONES SOBRE EL CONCOIMIENTO DE LAS POLITICAS, REPORTE DE CONSULTAS Y ENCUESTAS AL PERSONAL | SEMANA 21 | bar: MES 6 S21
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE DE QUE LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN TOMEN CONCIENCIA DE: POLITICA , GESTION DE CALIDAD ETC |  |  | JRH | CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE LOS TEMAS INDICADOS Y POSTERIORMENTE ENTREVISTAS ALEATORIAS | SEMANA 22 | bar: MES 6 S22
|  | DETERMINAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, QUE INCLUYAN |  |  | JRH | COMUNICAR MEDIANTE BOLETINES INFORMATIVOS SOBRE LAS MEDIAS QUE SE TOMAN DIA A DIA , INTERNOS Y EXTERNOS, FOCUS GROUP. | SEMANA 23 | bar: MES 6 S23
|  | SUS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DEBE: |  |  | JRH | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CAPACITAR SOBRE LAS NORMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD AL PERSONAL ENCARGADO | SEMANA20 | bar: MES 5 S20
|  | — TENER EN CUENTA SUS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS; |  |  | JRH | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CAPACITAR SOBRE LAS NORMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD AL PERSONAL ENCARGADO | SEMANA21 | bar: MES 6 S21
|  | — ASEGURARSE DE QUE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL COMUNICADA SEA COHERENTE CON LA INFORMACIÓN GENERADA DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, Y QUE SEA FIABLE. |  |  | JRH | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CAPACITAR SOBRE LAS NORMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD AL PERSONAL ENCARGADO | SEMANA22 | bar: MES 6 S22
|  | LA ORGANIZACIÓN DEBE COMUNICAR EXTERNAMENTE INFORMACIÓN PERTINENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGÚN LO REQUIERAN SUS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. |  |  | JL | COMUNICACIONES A LOS PROVEEDORES , A TRAVES DE CARTAS O INFORMATIVOS | SEMANA23 | bar: MES 6 S23
|  | AL CREAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE DE QUE LO SIGUIENTE SEA APROPIADO: IDENTIFICACION , DESCRIPICON FORMATO |  |  | JS | IMPLENETACION DE SOFTWARE PARA QUE LOS ARCHIVOS PUEDAN SER FACILMENTE UBICADOS POR LOS INTERESADOS | SEMANA24 | bar: MES 6 S24
|  | 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA |  |  | JSIG | FICHA CON ACTUALIZACIONES PERIODICAS DONDE SE VEA ULTIMA ACTUALIZACION , DEBERA SER MANEJADA DEPENDIENDO DEL TEMA O IMPROTANCIA , PARA SER LEIDA PERO NO MOFICCADA. | SEMANA 24 | bar: MES 6 S24
|  | 8.OPERACION |  |  |  |  | SEMANA 24 | bar: MES 1 S3 to MES 6 S24
|  | SOLICITUD DE PRESUPUESTO |  |  | JSIG | PRESUPUESTO INICIAL | SEMANA 4 | bar: MES 1 S3 to MES 1 S4
|  | SUSTENTACION DE PRESUPUESTO |  |  | JSIG | ANALISIS DE PRESUPUESTO SOLICITADO | SEMANA 5 | bar: MES 2 S5
|  | PRESUPUESTO APROBADO |  |  | GG | PRESUPUESTO APROBADO POR ALTA DIRECCION | SEMANA 6 | bar: MES 2 S6
|  | IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES ISO 45001 |  |  | JSIG | MATRIZ IPER | SEMANA 9 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA - ISO 14001 |  |  | JSIG | MATRIZ EIA | SEMANA 9 | bar: MES 2 S7 to MES 3 S9
|  | REQUISITOS DE PRODUCTOS ISO 9001 |  |  | JSIG | REPORTES DE CONSULTAS A CLIENTES | SEMANA 11 | bar: MES 3 S10 to MES 3 S11
|  | DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO ISO 9001 |  |  | JSIG | INFORME DE REQUISITOS PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO | SEMANA 13 | bar: MES 3 S12 to MES 4 S13
|  | VERIFICACION DE CUMPLIMNIENTO DE REQUISITOS POR CLIENTE ISO 9001 |  |  | GC | REPORTE DE SATISFACCION DE CLIENTES | SEMANA 15 | bar: MES 4 S14 to MES 4 S15
|  | REQUISITOS DE INGRESO PARA EXTERNOS ( CONTRATISTAS/VISITAS/PROVEEDORES) ISO 45001 |  |  | JL | REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA | SEMANA 17 | bar: MES 4 S16 to MES 5 S17
|  | COMUNICAR REQUISITOS AMBIENTAL LEGALES A PROVEEDORES ISO 14001 |  |  | JSIG | REPORTE DE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES | SEMANA 18 | bar: MES 5 S18
|  | EVALUACION DE PROVEEDORES ISO 9001 |  |  | JL | EVALUACIÒN DE REQUISITOS SOLICITADOS A PROVEEDORES | SEMANA 21 | bar: MES 5 S19 to MES 6 S21
|  | NO CONFORMIDADES |  |  | JB | INFORME DE NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS | SEMANA 22 | bar: MES 6 S21 to MES 6 S22
|  | ACCIONES CORRECTIVAS ANTE NO CONFORMIDADES |  |  | JSIG | INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS | SEMANA 24 | bar: MES 6 S23 to MES 6 S24
|  | PLAN DE CONTINGENCIA ISO 45001 |  |  | JSIG | PLAN DE CONTINGENCIA | SEMANA 24 | bar: MES 6 S24
|  | SIMULACROS |  |  | JSIG | PROGRAMA DE SIMULACROS E INFORMES DE EJECUCION | SEMANA 16 | bar: MES 4 S16
|  | ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS |  |  | JSIG | PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO | SEMANA 17 | bar: MES 5 S17
|  | 9.EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |  |  |  |  | SEMANA 24 | bar: MES 3 S9 to MES 6 S24
|  | DEFINIR INDICADORES DEL SISTEMA |  |  | JSIG | INFORME DE ANALISIS DE INDICADORES | SEMANA 14 | bar: MES 4 S13 to MES 4 S14
|  | INFORMACION DOCUMENTADA |  |  | JSIG | REGISTROS/PROCEDIMIENTOS/FORMATOS U OTROS QUE HAYAN SIDO CONTEMPLADOS COMO INFORMACION DOCUMENTADA - PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA | SEMANA 18 | bar: MES 4 S15 to MES 5 S18
|  | SATISFACCION DEL CLIENTE - ISO 9001 |  |  | JB | ENCUESTAS , INFORMES DE ENTREVISTAS | SEMANA 17 | bar: MES 4 S16 to MES 5 S17
|  | CUMPLIMIENTO MARCO LEGAL ISO 14001 - 45001 |  |  | JSIG | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES | SEMANA 19 | bar: MES 5 S18 to MES 5 S19
|  | PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA |  |  | JSIG | PROGRAMA 2018 DE AUDITORIAS | SEMANA 21 | bar: MES 5 S20 to MES 6 S21
|  | AUDITORIA INTERNA |  |  | JSIG | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA - INFORME DE AUDITORIAS EJECUTADAS | SEMANA 23 | bar: MES 6 S22 to MES 6 S23
|  | OPORTUNIDADES DE MEJORA |  |  | JSIG | ACTA DE ACUERDOS - PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS | SEMANA 24 | bar: MES 6 S24
|  | 10. MEJORA |  |  |  |  | SEMANA 24 | bar: MES 6 S21 to MES 6 S24
|  | DEFINICÒN DE PROCEDIMIENTOS DE INCIDENTES,NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS |  |  | JSIG | PROCEDIMIENTOS DE INCIDENTES,NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS | SEMANA 22 | bar: MES 6 S21 to MES 6 S22
|  | DEFINICÒN DE REGISTROSS DE INCIDENTES,NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS |  |  | JSIG | REGISTROSS DE INCIDENTES,NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS | SEMANA 23 | bar: MES 6 S22 to MES 6 S23
|  | DIFUCIÒN DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS |  |  | JSIG | CARGO O EVIDENCIA DE LA DIFUCIÒN DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS | SEMANA 24 | bar: MES 6 S24
Total general
IMPLEMENTACIÓN | bar: MES 4 S13 to MES 10 S40
2 | A | DIFUCIÒN Y CAPACITACIÒN | bar: MES 4 S13 to MES 5 S17
|  | PLANIFICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES |  |  | JSIG | PLAN DE CAPACITACIONES | bar: MES 4 S13
|  | EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES Y SENCIBILIZACIONES |  |  | JSIG | REGISTRO DE CAPACITACIONES / SENCIBILIZACIÒN | bar: MES 4 S14 to MES 4 S15
|  | EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES |  |  | JSIG | RESULTADOS DE EVALUACIÒN DE CAPACITACIONES | bar: MES 4 S16 to MES 5 S17
| B | DOCUMENTOS | bar: MES 5 S18 to MES 7 S28
|  | ELABORACIÒN DE DOCUMENTOS,Y REVISIÒN |  |  | JSIG | MATRIZ DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS | bar: MES 5 S18 to MES 7 S26
|  | DIFUCIÒN Y SEGUIMIENTO |  |  | JSIG | CARGO DE DIFUCIÒN DE LA MATRIZ DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS | bar: MES 7 S27 to MES 7 S28
| C | INDICADORES | bar: MES 8 S29 to MES 9 S35
|  | ELABORACIÒN Y REVICIÒN |  |  | JSIG | FICHA DE INDICADORES DE GESTIÒN POR PROCESOS | bar: MES 8 S29 to MES 9 S34
|  | DIFUCIÒN Y SEGUIMIENTO |  |  | JSIG | CARGO O EVIDENCIA DE DIFUCIÓN DE INDICADORES | bar: MES 9 S35
| D | REGISTROS | bar: MES 9 S36 to MES 10 S40
|  | ELABORACIÒN Y REVICIÒN |  |  | JSIG | MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS | bar: MES 9 S36 to MES 10 S39
|  | DIFUCIÒN Y SEGUIMIENTO |  |  | JSIG | CARGO O EVIDENCIA DE DIFUCIÒN DE MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS | bar: MES 10 S40
VERIFICACION | bar: MES 9 S33 to MES 12 S48
3 | A | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN |  |  |  |  | SEMANA 48 | bar: MES 9 S33 to MES 12 S48
|  | Definir criterios de seguimiento y medición |  |  | JSIG | Reporte de Inspección seguimiento y medición | SEMANA 48 | bar: MES 9 S33 to MES 12 S48
|  | Establecer línea base de cumplimiento |  |  | JSIG | Reporte de Línea Base | SEMANA36 | bar: MES 9 S36
|  | Evaluar resultados de línea base preliminar |  |  | JSIG | Conclusiones y Recomendaciones | SEMANA 37 | bar: MES 10 S37
|  | Evaluar cumplimiento del Plan de Implementación |  |  | JSIG | Modificaciones al Plan de Implementación | SEMANA 38 | bar: MES 10 S38
| B | AUDITORIA INTERNA |  |  |  |  | SEMANA 44 | bar: MES 11 S41 to MES 11 S44
|  | Planificación de Auditoria Interna |  |  | JSIG | Plan de Auditoría Interna | SEMANA 41 | bar: MES 11 S41
|  | Ejecución de auditoría Interna |  |  | JSIG | Informe de auditoria Interna | SEMANA 43 | bar: MES 11 S42 to MES 11 S43
|  | Planificación de levantamiento de No Conformidades |  |  | JSIG | Plan de Levantamiento de No Conformidades | SEMANA 44 | bar: MES 11 S44
| C | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |  |  |  |  | SEMANA 44 | bar: MES 11 S41 to MES 11 S44
|  | Recolección de información y revisión de cumplimiento |  |  | JSIG / GG | Data recolectada / Cumplimiento de requisitos | SEMANA 41 | bar: MES 11 S41
|  | Elaboración y aprobación de Informe |  |  | JSIG | Informe de Revisión por la Dirección | SEMANA 43 | bar: MES 11 S42 to MES 11 S43
|  | Exposición o difusión de resultados |  |  | JSIG | Acta de Reunión | SEMANA 44 | bar: MES 11 S44
| D | AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION |  |  |  |  | SEMANA 48 | bar: MES 12 S45 to MES 12 S48
|  | Solicitar Cotización de Certificadoras, Evaluar y Seleccionar |  |  | JSIG | Cotización de Certificadora Aprobada | SEMANA 45 | bar: MES 12 S45
|  | Ejecución de auditoría Externa |  |  | CERT | informe de Auditoria Externa | SEMANA 47 | bar: MES 12 S46 to MES 12 S47
|  | Planificación de levantamiento de No Conformidades |  |  | JSIG | Plan de Acciones Correctivas | SEMANA 48 | bar: MES 12 S48
MEJORA | bar: MES 11 S41 to MES 12 S48
4 | A | SOLUCIONES DE NO CONFORMIDADES |  |  |  |  | SEMANA 48 | bar: MES 11 S41 to MES 12 S48
|  | Revisar Plan Acciones Correctivas |  |  | JSIG | Reunión de las altas direcciones de la organización | SEMANA 43 | bar: MES 11 S41 to MES 11 S43
|  | Ejecutar Acciones Correctivas |  |  | JSIG | Acciones Correctivas Ejecutadas | SEMANA 48 | bar: MES 11 S44 to MES 12 S48
| B | MEJORAS AL SGI |  |  |  |  | SEMANA 47 | bar: MES 11 S44 to MES 12 S47
|  | Seguimiento del FODA |  |  | GG | Matriz FODA revisada | SEMANA 45 | bar: MES 11 S44 to MES 12 S45
|  | Evaluación de Riesgos y Acciones de Prevención |  |  | JSIG | Re- Evaluación de Riesgos | SEMANA 46 | bar: MES 12 S46 to MES 12 S47
|  | Implementación de Mejoras Adicionales |  |  | JSIG | Mejoras Adicionales Implementadas | SEMANA 47 | bar: MES 12 S46 to MES 12 S47
SIGLAS RESPONSABILIDADES
[5 empty] | GG | Gerencia General
[5 empty] | JL | Jefe de Logística
[5 empty] | JB | Jefe de Biomédico
[5 empty] | GC | Gerente Comercial
[5 empty] | JSIG | Jefe de Sistema Integrado de Gestión
[5 empty] | JRH | Jefe de Recursos Humanos
[5 empty] | CERT | Certificadora
[5 empty] | JS | Jefe de Sistemas

## CRON.GRAL.
PLAN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PARA UN PLAZO DE UN AÑO
No. |  | ETAPAS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | PLANIFICACIÓN
| a | Diagnostico
| b | Plan de trabajo detallado
| c | Sensibilización
| d | Diseño y desarrollo del SGI
2 | IMPLEMENTACIÓN
| a | Difusión y capacitacion
| b | Documentos
| c | Indicadores
| d | Registros
3 | VERIFICACIÓN
| a | Seguimiento y medición
| b | Auditoria interna
| c | Revisión por la dirección
| d | Auditoria externa de certificación
4 | MEJORA
| a | Solución de NC
| b | Mejoras al SGI
Actividad colectora
Actividad