## Plan de Implementacion
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO ISO 9001:2015, ISO 14001:2026, ISO 45001:2018
| PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: | [5 empty] | 90%
Etapas:
[5 empty] | Porcentaje de avance: |  | 100%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
0. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL/ SENSIBILIZACIÓN
|  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  |  |  | Verificar Legislación Aplicable en Materia de Segurida, Ambiental, Calidad y otros requisitos para la organización | Informe de Diagnóstico de Cumplimiento | Equipo de implementación | 100% | Sep/2018 | 2018-10-01 | Realizado
Reunión de Presentación de Proyecto
Visita a las intalaciones para el diagnóstico
Presentación de Resultados del Diagnóstico de Cumplimiento
|  |  |  | Conformación del Equipo de Implementación | Documento para Aprobación de la alta Gerencia, Designación del Puesto de Jefe de Proyecto y funciones. | Alta Gerencia | 100% | sep/2018 | 2018-10-01 | Realizado
Establecer las de Funciones del Puesto de Coordinador
|  |  |  | Ajuste del Plan de Implementación conforme a los resultados del diagnóstico. | Plan de Implementación ajustado al resultado del diagnóstico | Equipo de implementación | 100% | Sep/2018 | 2018-10-01 | Realizado
Coordinación con Jefe de Proyecto para alineamiento de Plan
Reunión con el Equipo de Implementación y la Gerencia
[5 empty] | Porcentaje de avance: |  | 100%
| 1. PLANIFICACIÓN INICIAL | [6 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 1 |  | Determinación de Responsables para la implementación en cada proceso | Correo indicando responsables | Alta dirección | 100% | 2018-10-01 | 2018-10-10 | Realizado
|  |  |  | Reunión con el Jefe de Proyecto de Implementación y responsables en cada proceso | Acta de reunión y acuerdos | Líder de equipo de implementación | 100% | 2018-10-01 | 2018-10-10 | Realizado
2. DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
[5 empty] | Porcentaje de avance: |  | 100%
|  | 4. Contexto de la organización | [5 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN |  | 100%
|  | 4.1 |  | Definir los factores internos. |  |  | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  |  |  | Definir los factores externos. | Matriz de Factores Internos y Externos | Alta Dirección | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
[6 empty] | Líder de Implementación | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  | 4.2 |  | Definir los Riesgos. |  |  | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  |  |  | Definir las Oportunidades. | Matriz de Riesgos y Oportunidades | Alta Dirección | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  |  |  | Definir las Partes Interesadas |  | Líder de Implementación | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  | 4.3 |  | Analizar los Factores Internos y Externos. |  |  | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  |  |  | Analizar los Requisitos de las Partes Interesadas. | Matriz de Partes Interesadas. | Alta Dirección | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  |  |  | Determinación del Alcance del Sistema | Alcance del Sistema de Gestión. | Líder de Implementación | 100% | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Realizado
|  | 4.4 |  | Determinar las entradas y salidas de los procesos. |  |  | 100% | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Realizado
|  |  |  | Determinar la secuencia de Interacción de los procesos. | Mapa de Proceos. | Alta Dirección | 100% | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Realizado
|  |  |  | Asignar Roles y Responsabilidades. | Matriz ZIPOC/Fichas de Proceso. | Lider de Implementación | 100% | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Realizado
|  |  |  | Determinar los recursos necesarios. |  |  | 100% | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Realizado
[5 empty] | Porcentaje de avance: |  | 100%
5. Liderazgo
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 5.1 |  | Establecer la política y objetivos. | Política y Objetivos de SIG |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Promover el enfoque a procesos y pensamiento basados en riesgos. |  | Equipo de Implementación | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Promever el enfoque al cliente y otorgar los recursos necesarios para el SIG se oriente a su satisfacción. | Acta de Compromiso para la Implementación del SIG |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  | 5.2 |  | Incluir el compromiso con los requisitos aplicables en la política. |  |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Incluir el compromiso con la Mejora Continua. | Difusión de la Política del SIG. | Alta Dirección | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Comunicar y dar a conocer la política. |  |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  | 5.3 |  | Asegurar que los procesos estén generando las salidad previstas. |  |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG. | Perfiles de Puesto y Organigrama revisados. | Responsable de RRHH | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Asegurar la intgridad del SIG al implementar cambios. |  |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  | 5.4 |  | Proporcionar los recursos necesarios para la participación y consulta. |  |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Proporcionar acceso oportuno a información clara. | Procedimiento de Participación y Consulta. | Líder de Implementación | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar y eliminar los obtaculos o barreras para la participación. |  |  | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | Realizado | 100%
|  | 6. Planificación |  |  | Porcentaje de avance: |  | 100%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 6.1 |  | Asegurar que el SIG alcance los resultados previstos |  |  | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  |  |  | Reducir los efectos no deseados. | Definir acciones preventivas. | Equipo de Implementación. | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  |  |  | Lograr la mejora continua |  |  | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  | 6.2 |  | Verificar que los requisitos sean coherentes medibles. |  |  | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  |  |  | Comunicar los objetivos de calidad. | Difusión de la política de calidad. | Alta Dirección | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  |  |  | Dar Seguimiento a los objetivos | Difusión de los resultados obtenidos a todo el personal. |  | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  | 6.3 |  | Considerar los cambios y sus requisitos potenciales. |  |  | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  |  |  | Considerar la disponibilidad de los recursos. |  | Responsable de RRHH | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  |  |  | Considerar la reasiganción de responsabilidades y autoridades. | Matriz RACI |  | 100% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Realizado | 100%
|  | 7. Apoyo |  |  | Porcentaje de avance: |  | 100%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 7.1 |  | Determinar los recursos necesarios. | Cadena de Valor |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Proporcionar los recursos necesarios. | Ficha con Requisitos a cumplir antes de ser contratado | Responsable de RRHH | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar los conocimientos necesarios | Proceso de On Boarding |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  | 7.2 |  | Determinar la competencia necesaria de las personas que un trabajo que el desempeño del SIG. | Plan de Capacitación. |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de estas. | Evaluaciones sobre las capacitaciones impartidas. | Responsable de RRHH. | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Conservar información documentada. | Legajos de Perfiles de Puesto, Registros de Capacitación. |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  | 7.3 |  | Asegurar la toma de conciencia de la politica |  |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Asegurar la interiorización de los objetivos. | Charla de Difusión de la Política y Objetivos | Alta Direccción | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Asegurar la toma de conciencia sobre los incumplimientos del SIG. | Charla de Difuión de los Requistos aplicables al SIG. |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  | 7.4 |  | Determinar qué comunicar. |  |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar cuándo comunicar | Plan de Comunicaciones | Equipo de Implementación | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar a quién,cómo y a quién comunicar |  |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  | 7.5 |  | Revisar y aprobar la conveniencia de la información documentada. |  |  | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Asegurar que la información documentada este protegida. | Matriz de Control de documentos | Equipo de Implementación | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  |  |  | Abordar la distribución, acceso, recuperación y uso. | Procedimiento de Respaldo de Información | Analista de TI | 100% | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Realizado | 100%
|  | 8. Operación |  |  | Porcentaje de avance: |  | 100%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 8.1 |  | Establecer los criterios para los procesos y la aceptacion de los productos y servicios. | Protocolos de Liberación de Productos y Servicios |  | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad de productos y servicios | Protocolos de Calidad para Productos y Servicios | Equipo Implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar el mantenimiento y conservacion de información documentada | Procedimiento de Control Documentario |  | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  | 8.2 |  | Tratar consultas, contratos, pedidos y cambios solicitados por el cliente. | Procedimiento de Atención al Cliente | Equipo Implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  |  |  | Declarar los productos y servicios que ofrece | Información de Productos y Servicios con Acceso al publico objetivo | Alta Dirección | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  |  |  | Cambiar la información documentada cuando los requisitos de los productos cambien. | Evidencia de Cambios/Cuadro de Control del Versionamiento | Equipo Implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  | 8.3 |  | Diseño y desarrollo Nota: La organización tiene dentro de sus procesos actuales controles que permiten:planificar, controlar, el diseño y desarrollo cuando se ejecutan, se realiza cambios. Parte de los documentos son, los Contratos, TDR, Actas, Registros |  |  | 100% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | Realizado | 100%
[7 empty] | 100% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | Realizado | 100%
[5 empty] | - | - | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  | 8.4 |  | Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Dfinir los criterios de selección, evaluación, seguimiento del desempeño, y la reevaluación de los proveedores externos. (8.4.3) Nota: Actualmente la organización cuenta con controles para asegurarse que los proveedores suministren efectivamente los productos o servicios, esto se encuentra en los contratos o los TDR elaborados en la organización, los mismo que tienen cluasulas en caso de incumplimiento por parte de los proveedores (8.4.2) | Procedimiento y formatos para la selección, evalaución, seguimiento del desempeño, y la reevaluación de los proveedores externos. | Equipo implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  |  |  | Comunicación con el proveedor (8.4.3) se mantiene comunicación con el proveedor, sin embargo no esta documentodo, esto se incluira en el procedimiento de comunicación. | Procedimiento de comunicación donde se incluye la comunicación con los proveedores externos | Equipo implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  | 8.5 |  | Producción y provisión del servicio Revisar los EDT, contrato anteriores, lecciones aprendidas en los procesos de la organización(8.5.1) Nota: La organización, realiza indentificación y trazabilidad a traves de los documentos que se generan con el cliente sobre la ejecución del servicio(8.5.2) Asi mismo | Procedimiento de Elaboración de EDT, Contrato y otros documentos para brindar servcios. | Equipo implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  |  |  | Identificar los controles necesario para identificar, proteger y salvaguradar la propiedad del cliente y/o proveedores(8.5.2) Nota: para los requisitos 8.5.4, 8.5.5. y 8.5.6 la organización lo determina en los contratos, TRD | Procedimiento de identificación, protección y salvaguarda de la propiedad de cliente o proveedores) | Equipo implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  | 8.6 |  | Liberación de los productos y servicios Revisar los controles definidos por la organización para la liberación del producto o servicio en cada uno de los procesos | Procedimiento de liberación de producto o servicio | Equipo implementador | 100% | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Realizado | 100%
|  | 8.7 |  | Control de las salidas no conformes |  | Equipo implementador | 100% | 2018-12-15 | 2019-01-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Definir los lineamientos para que las salidas no conformes con los requisitos establecidos, se identifiquen y controlen. | Procedimiento de identificación y control de las salidas no conformes |  | 100% | 2018-12-15 |  | Realizado | 100%
[7 empty] | 100% | 2018-12-15 |  | Realizado | 100%
|  |  |  | Difusión y capacitación, sobre los procedimientos y registros elaborados, a todos los involucrados en el proceso | Registro de capacitación | Equipo implementador | 100% | 2019-01-01 | 2018-12-15 | Realizado
|  | 9. Evaluación del desempeño |  |  | Porcentaje de avance: |  | 100%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 9.1 |  | Seguimiento, medición, análisis y evaluación |  | Equipo implementador | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Definir los criterios para los procesos y/o actividades que necesitan seguimiento y medición. | Plan de seguimiento y medición |  |  |  |  | Realizado | 100%
|  |  |  | Establecer los métodos de seguimiento, médición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar las percepciones de los clientes. | Formato de Acta de conformidad, y encuesta |  |  |  |  | Realizado
|  |  |  | Definir los métodos para el análisis y evaluación de los datos e información obtenidos del seguimiento y medición | Procedimiento y formatos para el análisis y evaluación |  |  |  |  | Realizado
[10 empty] | Realizado | 100%
|  | 9.2 |  | Auditoria Interna |  | Equipo implementador Alta Dirección | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Revisar los requisitos propios de la organización para el SIG, y los requisitos de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 | Programa de auditorias internas |  |  |  |  | Realizado | 100%
Realizado
|  |  |  | Definir los criterios de auditoria y el alcance para cada auditoria | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Establecer el perfil de los auditores | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Propuesta de programa de Auditoria Internas | [5 empty] | Realizado | 100%
|  | 9.3 |  | Revisión por la Dirección |  | Equipo implementador Alta Dirección | 100% | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Definir el procedimiento para la ejecución de la revisión por la dirección, dónde se indique las entradas y salidas. | Procedimiento y formatos de la revisión por la dirección |  |  |  |  | Realizado | 100%
|  |  |  | Propuesta de programa de revisión por la dirección | Programa de revisión por la dirección |  |  |  |  | Realizado | 100%
|  | 10. Mejora |  |  | Porcentaje de avance: |  | 100%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 10.1 |  | Generalidades |  | Equipo implementador | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora obtenidas de 9.1, 9.2 y 9.3 | Procedimiento para abordar las oportunidades de mejora |  |  |  |  | Realizado | 100%
|  |  |  | Definir los lineamientos para la implementación de las acciones de mejora necesarias. | [5 empty] | Realizado
[10 empty] | Realizado | 100%
|  | 10.2 |  | Incidentes, No conformidad y acción correctiva |  | Equipo implementador | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Determinar los lineamientos para la gestión de incidentes, no conformidades y la implementación de acciones correctivas | Procedimiento de incidentes, no conformidad y acción correctiva |  |  |  |  | Realizado | 100%
[10 empty] | Realizado | 100%
|  | 10.3 |  | Mejora continua |  | Equipo implementador | 100% | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Revisar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar las necesidades de mejora. | Acta de necesidades u oportunidades que deben ser consideradas como mejora |  |  |  |  | Realizado | 100%
[10 empty] | Realizado | 100%
|  | 3. VERIFICACIÓN (AUDITORÍA INTERNA) |  |  | Porcentaje de avance: |  | 100%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  |  | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  |  |  | Realización de la evaluación del cumplimiento Legal (Programa de Evaluación del cumplimiento legal de RL aplicables y suscritos) | Informe de Auditoria | Equipo Auditor | 100% | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Realizado | 100%
|  |  |  | Elaboración de listas de verificación para la verificación | [5 empty] | Realizado | 100%
|  |  |  | Verificación de la implantación de los procedimientos | [5 empty] | Realizado | 100%
|  |  |  | Proceso de Personas | [5 empty] | Realizado | 100%
|  |  |  | Proceso de Operaciones | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Proceso de Despacho | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Proceso de Logística | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Proceso de Mantenimiento | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Proceso de Seguridad y Medio Ambiente | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Proceso de Seguridad Civil | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Proceso de Administrativos: Cobranzas, Comercial y Gestión de Proyecto | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Procedimientos del Sistema de Gestión | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Verificación de las condiciones de infraestructura y ambiente de trabajo | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Elaboración de Mini Proyectos de Mejora | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Verificación de la implantación de los programas | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Revisión de los medios de comunicación interna | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Elaboración de informe de resultados de la verificación | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Levantamiento de observaciones identificadas en la verificación de la implantación de los procedimientos | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Elaboración de Plan de Auditoria | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Elaboración de la lista de verificación | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Ejecución de la auditoría interna 1 | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Elaboración del informe de Auditoría interna 1 | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Revisión del informe de auditoría interna 1 | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Elaboración del Plan de Acción Correctiva | [5 empty] | Realizado
|  |  |  | Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas | [5 empty] | Realizado
|  | 5. AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN |  |  | Porcentaje de avance: |  | 0%
[8 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  |  | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  | INICIO | FIN
|  | 5.1 |  | Seleccionar al ente acreditador | Propuesta del ente acreditador aceptada por la organización | Equipo implementador/ Responsable de compras | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Pendiente | 100%
|  | 5.2 |  | Seleccionar al ente certificador | Propuesta del ente certificador aceptada por la organización | Equipo implementador/ Responsable de compras | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Pendiente | 100%
|  | 5.3 |  | Generar Orden de servicio por auditoría de certificación | Orden de servicio | Responsable de Compras | 0% | 2019-02-01 | 2019-02-20 | Pendiente
|  | 5.4 |  | Programar la auditoría de certificación | Plan de auditoría aporbado por la organización | Equipo implementador/ Responsable de compras | 0% | 2019-02-01 | 2019-02-20 | Pendiente | 100%
0%

## Avance Documental Normativo (hidden)
CONTROL DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
FOR GC 22 VER 05 01 11
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CLAUSULA | DEPARTAMENTO | REQUERIMIENTO NORMATIVO | PROMEDIO DE AVANCE POR TAREAS | PROMEDIO AVANCE DEPARTAMENTAL | ESTADO
6 | RECURSOS HUMANOS | Definir organigrama corporativo | 0% | #REF! | #REF!
|  | Descripción de funciones incluyendo responsabilidad y autoridad | #REF!
|  | Calificación o competencia de personal | #REF!
|  | Plan de capacitación y entrenamiento | 0%
|  | Evaluación del clima organizacional | 0%
|  | Análisis de datos de clima laboral | 45%
|  | Implementación del plan de inducción | 0%
|  | Evaluación del clima organizacional | 0%
|  | Elaboración del reglamento interno | 45%
|  | Elaboración del reglamento de seguridad idustrial | 0%
|  | Implantar reglamento de seguridad industrial | 0%
6 | MANTENIMIENTO | Programa de mantenimiento a la infraestructura | 0% | 11.33% | #REF!
|  | Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos | 34%
|  | Programa de mantenimiento de vehiculos | 0%
6 | ADMINISTRACION | Elaboración y Control de presupuesto | 15% | 7.5% | #REF!
|  | Control de requisitos legales y regulatorios | 0%
6 | SISTEMAS | Programa de mantenimiento a equipos de sistemas informáticos | 0% | 11.67% | #REF!
|  | Programa de respaldos a sistemas informáticos | 35%
|  | Control de licencias de software | 0%
7 | ADQUISICIONES | Elaboración de lista de equipos, insumos y servicios | 15% | 4.75% | #REF!
|  | Elaborar procedimiento de Gestion de Compras | 0%
|  | Definir en el procedimiento el manejo de la selección de los proveedores | 0%
|  | Definir en el procedimiento el manejo de la evaluacion de proveedores | 0%
|  | Definir en el procedimiento el manejo de la re-evaluacion de proveedores | 0%
|  | Realizar la selección de proveedores | 23%
|  | Realizar la evaluacion de los proveedores | 0%
|  | Realizar el analisis de datos de la evaluacion de los proveedores | 0%
7 | PRODUCCION | Procedimiento general: manejo de producto / servicio no conforme | 0% | 9.643% | #REF!
|  | Planificación del diseño y desarrollo | 0%
|  | Elementos de entrada del diseño y desarrollo | 0%
|  | Resultado del diseño y desarrollo | 0%
|  | Revisión del diseño y desarrollo | 23%
|  | Verificación del diseño y desarrollo | 0%
|  | Validación del diseño y desarrollo | 0%
|  | Control de cambio del diseño y desarrollo | 0%
|  | Planificación de la producción / operación | 12%
|  | Control de calidad de la producción / operación | 0%
|  | Validación de la producción / operación | 0%
|  | Identificación y trazabilidad | 0%
|  | Control de los equipos de seguimiento y medición | 100%
|  | Cuidado de la propiedad del cliente | 0%
7 | BODEGA | control de niveles mínimos de inventario y manejo de inventario | 11% | 11% | #REF!
|  | preservación del producto / servicio | 11%
7 | VENTAS | Confirmación de pedidos con el cliente | 0% | 11.11% | #REF!
|  | Confirmación de pedidos con producción / operaciones | 100%
|  | Manejo de modificaciones a contrtos de venta | 0%
|  | Definir especificaciones de los productos y servicios ofrecidos | 0%
|  | Clasificar clientes y usuarios por tipo | 0%
|  | Definir programa de evaluación de satisfacción de clientes | 0%
|  | Evaluación de satisfacción de clientes | 0%
|  | Evaluación de satisfacción de usuarios | 0%
|  | Difundir resultados de encuestas de clientes y usuarios | 0%
|  | PROMEDIO GENERAL |  | #REF!

## Control de mediciones (hidden)
Control de Avance de Mediciones
FOR GC 22 VER 05 01 11
EMPRESA: |  | ACME | [13 empty] | FECHA DE ACTUALIZACION: | [6 empty] | 2009-01-01 | [6 empty] | PAG 4/4
| TAREAS | Definir nombre de proceso | Codificar esp de proceso | Detallar controles | Detallar entradas | detallar salidas | detallar actividades | detallar recursos | Aprobar la Especificación del Proceso | Ingresar el codigo del proceso | Ingresar nombre de proceso | Ingresar nombre de indicador | definir formula | definir unidad de medida | definir responsable del indicador | definir responsable de la medición | definir la frecuencia de medición | definir la fuente de información para elaborar el indicador | definir la meta | definir la tolerancia | 1 Medición | 2 Medicion | 3 Medicion | generar las gráficas | Elaborar la gestión del indicador | Entrega SMI a Jefe inmediato | Presentación de SMI
CODIGO | AREAS | Especificación de Procesos | [7 empty] | SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES | [17 empty] | Prom | Ranking | Estado | PROMEDIO GENERAL
|  | 6.438% | [7 empty] | 0% | [17 empty] | 1.981%
ADQ | ADQUISICIONES | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.846% | 1 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
SIS | SISTEMAS | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7692% | 2 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
PRO | PRODUCCION | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.846% | 3 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
RH | RECURSOS HUMANOS | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7692% | 4 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
MAN | MANTENIMIENTO | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.154% | 5 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
ADM | ADMINISTRACION | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.308% | 6 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
CC | CONTROL DE CALIDAD | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.538% | 7 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
GC | GESTIÓN DE CALIDAD | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.692% | 8 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
BOD | BODEGA | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.731% | 9 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
VE | VENTAS | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.154% | 10 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
[23 empty] | PROMEDIO GENERAL |  |  |  |  | 1.981%

## Resumen de Datos (hidden)
Plan de Implantación
Etapas | Valor | Promedio
Diagnostico | #REF! | #REF!
Clausula 7 | #REF! | #REF!
Clausula 4 | #REF! | #REF!
Clausula 8 | #REF! | #REF!
Clausula 6 | #REF! | #REF!
Certificación | #REF! | #REF!
Clausula 5 | #REF! | #REF!
Control de Avance Documental
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Avance Documental Normativo
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
SISTEMAS | 11.67% | #REF!
MANTENIMIENTO | 11.33% | #REF!
VENTAS | 11.11% | #REF!
BODEGA | 11% | #REF!
PRODUCCION | 9.643% | #REF!
RECURSOS HUMANOS | #REF! | #REF!
ADMINISTRACION | 7.5% | #REF!
ADQUISICIONES | 4.75% | #REF!
Control de Funciones y Competencias
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Control de Avance de Indicadores
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
ADQUISICIONES | 3.846% | 1.981%
PRODUCCION | 3.846% | 1.981%
GESTIÓN DE CALIDAD | 2.692% | 1.981%
ADMINISTRACION | 2.308% | 1.981%
BODEGA | 1.731% | 1.981%
CONTROL DE CALIDAD | 1.538% | 1.981%
MANTENIMIENTO | 1.154% | 1.981%
VENTAS | 1.154% | 1.981%
SISTEMAS | 0.7692% | 1.981%
RECURSOS HUMANOS | 0.7692% | 1.981%