## TRABAJO IMPLEM ISO 45001
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ISO 45001
RAZON SOCIAL |  | RUBRO | SEDE | RUC | DOMICILIO | [21 empty] | ACTIVIDAD | [11 empty] | N° TRABAJADORES
E&F CONSTRUCCIÓN S.A. |  | OBRAS CIVILES | LIMA | [23 empty] | CONSTRUCCIÓN | [11 empty] | 350
N° | ETAPAS / ACTIVIDADES / PRODUCTOS |  |  |  | % Avance | Año 2026 | [19 empty] | Año 2027
| ETAPAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTOS |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May
[6 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20
A. CONFORMACIÓN DE EQUIPO - PLAN DE TRABAJO - DIFUSIÓN | bar: Ago SEM 1 to Ago SEM 2
1 | Conformidad de la Alta Dirección | 1- Es estratégico contar con el apoyo y convencimiento de la dirección, que deberá conocer los beneficios que aporta y asumir su protagonismo, promoviendo que se adopte la ISO 45001 como su sistema de gestión SST | SSST - Representación de los Trabajadores | 1- Acta de conformidad | 0.5% | bar: Ago SEM 1
2 | Conformación del equipo implementador | 1. Designación del representante de la Alta Dirección | Alta Dirección | 1. Documento designando representante de la Alta dirección | bar: Ago SEM 1 to Ago SEM 2
|  | 2. Formación del equipo de trabajo considerando al representante de la Alta Dirección según los perfiles de puestos . La participación a todo nivel es importante para considerar la interacción de los procesos con las distintas áreas de la empresa. | RR.HH - SSST | 1. Acta de aprobación de la Alta DIrección designando al equipo implementador. | bar: Ago SEM 1 to Ago SEM 2
3 | Plan de Trabajo del Proceso Implementación SG-SST | 1. Elaboración del plan de trabajo. | Equipo de Trabajo - SSST | 1. Plan de trabajo aprobado por la Alta Dirección y el equipo de trabajo. | bar: Ago SEM 2
|  | 2. Reunión del representante de la Alta Dirección con el equipo implementador | Equipo de Trabajo | 1- Acta de reunión | bar: Ago SEM 2
|  | 3. Comunicación a las áreas de trabajo. - Socializar el Plan de Trabajo | RR.HH - SSST | 1- Registros de difusión del pequipo y plan de implementación | bar: Ago SEM 2
B. DIAGNOSTICO INICIAL SITUACIONAL SST | bar: Ago SEM 3 to Set SEM 2
1 | Elaboración del diagnostico inicial | 1. Realizar un diagnóstico inicial de los requisitos determinados por la norma internacional para identificar las condiciones de cumplimento. Se recomienda contratar consultor externo. | Consultor Externo - Equipo Implementador | 1. Formato de diagnostico inicial | 2% | bar: Ago SEM 3 to Ago SEM 4
2 | Elaborar el informe de resultado del diagnostico inicial | 1. Consolidar los resultados del diagnostico inicial que deberá reflejar las carencias y soluciones necesarias para mejorar el sistema, teniendo en cuenta la relevancia de la SST y hasta dónde la empresa quiere llegar. | Consultor Externo - Equipo Implementador | 1. Informe de resultados del diagnostico inicial | bar: Set SEM 1
3 | Socializar los resultados del diagnostico inicial | 1. Difundir, a todo nivel de la empresa el informe de resultados, resolver inquietudes y recibir aportes. | Consultor Externo - Equipo Implementador | 1. Registro de asistencia | 1% | bar: Set SEM 2
C. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISITEMA DE GESTION SST ( 45001-2018) | bar: Set SEM 3 to May SEM 20
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | bar: Set SEM 3 to Set SEM 4
4.1 | Comprensión de la organización y de su contexto | 1-Analizar el entorno externo e interno que afecte al sistemas de gestión. | Equipo Implementador Representante de la Alta Dirección Representantes de los Trabajadores | 1. Informe del análisis interno y externo considerando una matriz FODA. | 6% | bar: Set SEM 3
4.2 | Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de partes interesadas | 1. Elaborar una matriz de interés para poder clasificar y priorizar las expectativas internas y externas |  | 1. Matriz de interés interno y externo de la empresa. | bar: Set SEM 3 to Set SEM 4
4.3 | Determinación del alcance del sistema de gestión de SST | Determinar el alcance que comprenda las cuestiones internas y externas, las partes interesadas de la organización, otros requisitos legales y el proceso del servicio.(Desarrollo del alcance) |  | 1. Alcance del sistema de gestión (Acta firmado por la Alta Dirección y el equipo SST donde este determinada) | bar: Set SEM 4 to Oct SEM 1
4.4 | Sistema de Gestión de SST | Elaborar un mapa de procesos detallando el flujo continuo del servicio a certificar, incluyendo el impacto en el sistema de gestión SST. |  | 1. Mapa de procesos | bar: Oct SEM 1
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES | bar: Oct SEM 2 to Nov SEM 1
5.1 | Liderazgo y Compromiso | 1. Elaborar un Programa de Liderazgo a nivel de toda la empresa considerando la realización de talleres promoviendo la implementación del sistema basada en el enfoque de procesos y gestión del riesgo. | RR:HH (considerando participacion a nivel de toda la sede) | 1. Programa de liderazgo 2. Registro de participación en talleres de liderazgo | 10% | bar: Oct SEM 2
|  | 2- Elaborar un programa de sensibilización considerando la realización de talleres promoviendo el involucramiento de la alta dirección y trabajadores en el proceso de implementación del SG- SST. |  | 1. Programa de sensibilización 2- Registro de participación talleres de sensibilización | bar: Oct SEM 2
|  | 3. Diseñar campañas de comunicación y/o sensibilización para promover la cultura de SST |  | 1. Diseño de campañas de comunicación y/o sensibilización - Registros de participación | bar: Oct SEM 3
5.2 | Política SST | 1. Elaborar la Política del Sistema de Gestión SST, que sirva de referencia para la determinación de los objetivos SST. 2. Difundir la política del sistema de gestión SST, asegurando su disponibilidad a todos los trabajadores y partes interesadas. | Equipo Implementador (considerando participacion a nivel de toda la sede) | 1. Política del sistema de gestión de SST. 2. Registros de difusión y exhibición de la política de SST | bar: Oct SEM 3
5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización | 1. Elaborar un procedimiento asignando las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes del sistema de gestión de la SST, estén disponibles, comunicadas y comprendidas a todo nivel de la empresa | RR.HH | 1. Procedimiento de Roles, responsabilidades y autoridades del SG SST aprobado. 2. Matriz de roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestión SST aprobados por Alta Dirección. | bar: Oct SEM 3 to Oct SEM 4
|  | 2. Difusión y promoción de las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes del sistema de gestión de la SST incluyendo aquellas sobre los que los trabajadores tienen control. |  | 1. Campañas de difusión de responsabilidades y autoridades del SG SST - Registros de participación | bar: Oct SEM 3 to Oct SEM 4
5.4 | Consulta y Participación de los trabajadores | 1. Elaborar un procedimiento de consulta y participación de los trabajadores a todo nivel considerando su desarrollo, evaluación del desempeño y acciones para la mejora del sistema de SST. La consulta de trabajadores deberá considerar lo siguiente: - Determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Establecimiento de la política de SST. - Asignar roles, responsabilidades y autoridades organizacionales, según corresponda. - Determinar cómo cumplir con los requisitos legales y de otro tipo. - Establecer y planificar para lograr los objetivos de SST. - Determinar los controles aplicables para la subcontratación, las adquisiciones y los contratistas. - Determinar qué necesita ser monitoreado, medido y evaluado. - Planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de un programa de auditoría. - Asegurar la mejora continua. La participación de trabajadores deberá considerar lo siguiente: - Determinar los mecanismos para su consulta y participación. - Identificar peligros y evaluar riesgos y oportunidades. - Determinar acciones para eliminar peligros y reducir los riesgos de SST. - Determinar los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación. - Determinar qué se debe comunicar y cómo hacerlo. - Determinar las medidas de control y su implementación y uso efectivos. - Invertir incidentes y no conformidades y determinar acciones correctivas. | Equipo Implementador (considerando participacion a nivel de toda la sede) | 1. Procedimiento de Consulta y Participación del SG SST 2. Registros de difusión del procedimiento en referencia. | bar: Oct SEM 4 to Nov SEM 1
6. PLANIFICACIÓN | Planificación |  | x | bar: Nov SEM 2 to Ene SEM 1
6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades |  |  |  | 5%
6.1.1 | Generalidades | 1.Determinar los riesgos y oportunidades nutridos por el análisis interno y externo de la empresa | Euipo de Trabajo Todas las áreas | 1. Informe sobre análisis interno y externo | bar: Nov SEM 2
2. Plan de riesgos y oportunidades | bar: Nov SEM 2 to Nov SEM 3
6.1.2 | Identificación peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. | 1. Elaborar una matriz de riesgos y oportunidades |  | 1. Metodologia para la evaluacide de riesgos SST 2. Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades | bar: Nov SEM 4 to Dic SEM 2
6.1.3 | Determinación de los requisitos legales y otros requisitos | 1. Revisión de los requerimientos legales referidos a SST y otros establecidos como compromiso de la organización, 2. Elaboración de matriz de requisitos legales | Area Legal | 1. Procedimiento de Identificación de lo Requisitos Legales y otros requisitos- 2- Matriz de requisitos legales y otrosrequisitos | bar: Dic SEM 3
6.1.4 | Planificación de acciones | 1. Generar un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades a. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, los requisitos legales y de otro tipo y prepararse y responder a situaciones de emergencia b. Integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de la SST y otros procesos de la empresa. c. Jerarquía de controles y productos del sistema de gestión de la SST. d. Las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operativos y comerciales. | Equipo de Trabjo Todas las áreas | 1- Plan de acciones para abordar Riesgos y oportunidades | bar: Dic SEM 4
6.2 | Objetivos de la SST y planificación para lograrlo
6.2.1 | Objetivos de la SST | 1. Establecer objetivos coherentes y medibles para el sistema de gestión y así evidenciar la mejora continua. | Euipo de Trabajo | 1. Objetivos aprobados y firmado por la Alta Dirección. | bar: Dic SEM 4
6.2.2 | Planificación para lograr los objetivos de la SST | 1. Elaborar Plan y Programa SST ( PASST) para lograr los objetivos. 2. Socializar el PASST | Euipo de Trabajo Todas las áreas | 1. Plan y Programa de SST aprobado por la Alta Dirección y representantes de los trabajadores. 2. Registros de Participación | bar: Ene SEM 1
7. APOYO | Apoyo |  | x | bar: Ene SEM 2 to Feb SEM 7
7.1 | Recursos | Elaborar un presupuesto donde se determine y proporcione los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST | Equipo de Trabjo Area de Presupuesto | 1. Presupuesto SG- SST | 15% | bar: Ene SEM 2
7.2 | Competencia | 1. Determinar las competencias (Educación, formación, o Experiencias) necesarias de todo el personal involucrado dentro del alcance del SG SST | RR.HH Equipo de Trabajo | 1. MOF - ROF aprobado por el Alta Dirección RR.HH | bar: Ene SEM 2 to Ene SEM 3
|  | 2- Elaborar matriz de competencia por puesto de trabajo de acuerdo a lo solicitado por el MOF, asegurando su cumplimiento. |  | 1. Matriz de Competencias por puesto de Trabajo | bar: Ene SEM 3
|  | 3. Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa anterior |  | 1. Programa de Capacitación | bar: Ene SEM 4
|  | 4. Elaboración del plan de evaluación de desempeño para evaluar la retroalimentación de capacitaciones brindadas. |  | 1 .Plan de evaluación de desempeño | bar: Ene SEM 4
7.3 | Toma de conciencia | 1. Realizar talleres de concientización a todo el personal en temas de seguridad y salud en el trabajo 1. Política del SIG 2. Objetivos del SIG 3. Contribución a la eficacia del sistema de SST, incluidos los beneficios de un mejor desempeño de la SST. 4. Implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la SST. 5. Incidentes y resultados de las investigaciones que son relevantes para ellos. 6. Peligros, riesgos de SST y acciones determinadas que son relevantes para ellos 7. Capacidad de retirarse de situaciones laborales que consideren que presentan un peligro inminente y grave para su vida o su salud, así como las medidas para protegerlos de las consecuencias indebidas por hacerlo. | RR.HH Todas las áreas | 1. Registro de participación en talleres | bar: Feb SEM 5 to Feb SEM 6
7.4 | Comunicación
7.4.2 | Comunicación Interna | 1- Elaborar un procedimiento determinando las comunicaciones internas y externas relevantes para el sistema de gestión de la SST, que incluyan ¿Qué comunicará? ¿Cuando comunicará? ¿Quién comunicará? ¿Cómo comunicará? | Equipo de Trabajo RR.HH | 1. Procedimiento de Comunicación interna y externa (mejorado respecto alo solicitado en el ítem 5.1) | bar: Feb SEM 6
7.4.3 | Comunicación externa | bar: Feb SEM 6
7.5 | Información documentada
7.5.1 | Generalidades | 1. Verificar que el SG SST, contenga la información requerida por la Norma Internacional. (Identificar la documentación interna y externa requerida por la norma) | Equipo de Trabajo Jefes de Area | 1. Lista de documentos necesarios requerido por la implantación del SG - SST (externo e interno) | bar: Feb SEM 6
7.5.2 | Creación y actualización | Elaborar el procedimiento de control de documento interno y externo, que cumplan con los requisitos de la norma internacional del SG SST: 1.Verificar que la información documentada requerida por la norma 2.Verificar que la información documentada requerida por la norma se encuentre en el formato requerido y tenga medios de soporte (papel, electrónico, etc.) 3.Verificar que la información documentada requerida por la norma se encuentre debidamente revisada y aprobada |  | 1. Procedimiento de Control de Documentos Internos y Externos | bar: Feb SEM 7
7.5.3 | Control de la información documentada | Elaborar una base de datos para el control de registros interno y externo, que cumplan con los requisitos de las norma internacional SST 1.Verificar que la información documentada requerida por el SG SST y por la norma internacional sea la correcta y colocarlo en un medio de rápido acceso para los interesados 2.Colocar en toda la información documentada requerida por el SG SST y la Norma Internacional , un sello de "prohibida su reproducción sin autorización" 3.Modificar la versión del documento cada vez que se realice un cambio |  | 1. Base de datos para el control de documentos del SG SST aprobado por el equipo. | bar: Feb SEM 7
8. OPERACIONES | Apoyo |  | x | bar: Feb SEM 8 to Mar SEM 12
8.1 | Planificación y control operacional |  |  |  | 40%
8.1.1 | Generalidades | En función de lo planificado, se ejecutarán las medidas previstas, para lo cual se deberá adoptar una visión proactiva, en la que entre otros, se tendrá en cuenta la gestión del cambio (modificaciones de los procesos, novedades…) y otros factores como el recurso a contratación externa, compras, etc. | Equipo de Trabajo Todas las áreas | 1. Procedimiento de Control Operacional y planificación de acciones. 2.Matriz IPERC 3. Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 4. Formato de aviso de incidentes o accidente de trabajo 5. Formato de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 6- Creación de la Base de datos de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 7. Accesos a Formularios del MINTRA 8..Procedimientos pescritos de trabajos de riesgo.
8.1.2 | Eliminar Peligros y reducir riesgos de SST | 1. Elaboración de Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Considerando la jerarquía de control para el tratamiento de los Riesgos. 2. Elaboración del procedimiento de investigación de incidentes y sus formatos. | bar: Feb SEM 8 to Mar SEM 9
8.1.3 | Gestión del Cambio | 1. Elaboración de procedimiento de gestión del cambio, considerando los cambios planificados, temporales y planificados que impactan al desempeño de la SST. (cambios en el proceso o lugares de trabajo, requisitos legales,etc.) | Equipo de Trabajo Todas las áreas | 1. Procedimiento de la gestión de cambio. | bar: Mar SEM 9
8.1.4 | Compras | 1. Elaboración procedimiento del Proceso de Compras, para controlar productos y servicios. 2. Indicadores 3. Controles | Equipo de Trabajo Area Logistica | 1. Procedimiento de compras 2. Formato del procedimiento de compras
8.1.4.1 | Generalidades | bar: Mar SEM 10
8.1.4.2 | Contratistas | 1. Elaboración deñ procedimiento para la gestión de Contratistas, asegurando requisitos para su contrtación y permanencia en las instalaciones. |  | 1. Procedimiento de Gestión de Contratistas | bar: Mar SEM 10
8.2 | Preparación y Respuesta ante emergencias | 1. Elaborar Plan de Emergencias considerando las contingencias ante situaciones de emergencia de SST - Primeros Auxilios / Evacuación 2- Difusión del Plan de Emergencias y procedimientos 3- Formación del Comité Operativo de Emergencia (COE) y Brigadas |  | 1. Plan de Preparación y Respuiesta ante Emergencia 2. Cartilla de comunicación de emergencias 2. Instructivo de Primeros Auxilios / Evacuación /Contraincendio 3- Registros de Capacitación y entrenamiento 4- Actas de designacion de COE y brigadistas de emergencia | bar: Mar SEM 11 to Mar SEM 12
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Apoyo |  | x | bar: Abr SEM 13 to May SEM 17
9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño |  |  |  | 15%
9.1.1 | Generalidades | 1. Elaborar procedimiento donde se establezca, implemente y mantenga procesos de seguimiento, análisis de medición y evaluación del desempeño considerando lo siguiente: a) Qué necesita ser monitoreado y medido: - En qué medida se cumplen los requisitos legales y otros requisitos - Sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, riesgos y oportunidades identificados? - Progreso hacia el logro del objetivo de SST - Eficacia de los controles operativos y de otro tipo b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño necesarios para asegurar resultados válidos. c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño en SST. d) Cuándo se realizará el seguimiento y la medición e) Cuándo deben analizarse, evaluarse y comunicarse los resultados del seguimiento y la medición | Equipo de Trabajo SSST | 1. Procedimiento de Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 2- Matrices de Evaluación de Cumplimiento | bar: Abr SEM 13 to Abr SEM 14
9.1.2 | Evaluación del cumplimiento | 1. Elaborar matrices necesarias para llevar a cabola evaluación de cumplimiento del SG- SST | bar: Abr SEM 14
9.2 | Auditoría interna
9.2.1 | Generalidades | Realiza auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información si el sistema de gestión de SST cumple con: 1. Los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluida la política y los objetivos. 2. los requisitos de la norma internacional. 3. Se implementa y mantiene de manera efectiva. | Equipo de Trabajo Auditor Interno | 1. Procedimiento de Auditoria interna 2. Programa anual de auditoria 3. Formato de evaluación de auditores 4-Formato de verificación o check list de auditoria 5. Plan de auditoria 6. Informes de auditoria 7- Procedimiento de Gestión de No conformidades 8- Registros de resultados de Auditoría a todo nivel | bar: Abr SEM 15 to Abr SEM 16
9.2.2 | Programa de auditoria interna | 1. Elaborar el procedimiento de Auditoria interna que incluyan: a) La frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la presentación de informes. b) Definición los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría. c) Seleccionar de auditores d) Asegurarse que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente; los trabajadores, sus representantes y a otras partes interesadas e) Tomar medidas para abordar las no conformidades f) Conservación de la información documentada 2- DIfución de los resultados de Auditoría Internaa todo nivel | bar: Abr SEM 15 to Abr SEM 16
9.3 | Revisión por la dirección | 1- Elabora el procedimiento de Revisión del SG- SST por la Alta Dirección donde se considere: a) El estado de las acciones de las revisiones de gestión anteriores b) Cambios en asuntos externos e internos que son relevantes para el sistema de gestión de la SST c) Hasta qué punto se han cumplido la política y los objetivos de SST d) Información sobre el desempeño de SST e) Adecuación de los recursos para mantener un sistema de SST eficaz f) Comunicación relevante con las partes interesadas g) Oportunidades de mejora continua. | Equipo de Trabajo Alta Dirección | 1-. Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección. 2. Informe de revisión por la Alta Dirección | bar: May SEM 17
10. MEJORA | bar: May SEM 18 to May SEM 20
10.1 | Generalidades | 1. Realizar el cronograma de reuniones para el seguimiento de de las acciones correctivas y preventivas, evidenciando las oportunidades de mejora y la implementación de las acciones para alcanzarlo. | Equipo de Trabajo | 1. Programa de reuniones de implementación de acciones correctivas y preventivas | 5% | bar: May SEM 18
10.2 | Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. | 1. Realizar el procedimiento de Incidentes, no conformidades y acciones correctivas, asegurando que las acciones correctivas deben ser apropiadas para los efectos de los Incidentes potenciales y las no conformidades 2- Difusión del procedimiento en referencia | Equipo de Trabajo Todas las áreas | 1. Procedimiento de Incidentes, No conformidades y acciones correctivas. 2. Registros de Capacitación del procedimiento | bar: May SEM 18 to May SEM 19
10.3 | Mejora continua | 1. Ejecutar reuniones programadas para mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión SST respecto a: a) Desempeño de la SST. b) Promover una cultura que apoye el sistema de gestión de la SST c) Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST. c) Comunicar los resultados de la mejora continua a los trabajadores y, si corresponde, a los representantes de los trabajadores. c) Mantener y retener información documentada como evidencia de mejora continua | Equipo de Trabajo Todas las áreas | 1. Acta de Reunión 2. Registros de seguimiento de mejora continua | bar: May SEM 20
FINAL DEL PROCEO DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 99.5%
xxxxx | Información documentada requerida de modo expreso por la Norma ISO 45001

## ESQUEMA ISO 45001
ESQUEMA DE LA ISO 45001 - 2018
ESQUEMA ISO 45001

## DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
I

## CRON.GRAL. (hidden)
PLAN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PARA UN PLAZO DE UN AÑO
No. |  | ETAPAS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | PLANIFICACIÓN
| a | Diagnostico
| b | Plan de trabajo detallado
| c | Sensibilización
| d | Diseño y desarrollo del SGI
2 | IMPLEMENTACIÓN
| a | Difusión y capacitacion
| b | Documentos
| c | Indicadores
| d | Registros
3 | VERIFICACIÓN
| a | Seguimiento y medición
| b | Auditoria interna
| c | Revisión por la dirección
| d | Auditoria externa de certificación
4 | MEJORA
| a | Solución de NC
| b | Mejoras al SGI
Actividad colectora
Actividad

## Hoja1 (hidden)
| Código | PRO-SIG-001 | Página
Procedimiento | Aprobado | 10.07.18 | 10 de 11
Control de Documentos del SIG | Versión | 1