## Control (2)
LOGO | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Código | Área Resolutora | Origen | Tipo | Fuente | Requisito Legal Vulnerado | Requisito de la Norma Vulnerado | Descripción | Originador del Hallazgo | Cargo del Originador | Fecha de Hallazgo | Acción Correctora / Acción Inmediata (1) | Responsable de la Acción Correctora | Cargo Responsable Acc. Correctora | Plazo de Ejecución Acción Correctora | Causa Raíz de la No Conformidad | Responsable del Análisis | Cargo Responsable Análisis | Fecha de analisis de CR | Acciones Correctivas | Responsable de la Implementación | Cargo Responsable Implementación | Fecha de Implementación Acciones Correctivas | Verificación de la Implementación | Responsable de la Verificación | Cargo Responsable Verificación | Fecha de Verificación | Verificación de la eficacia | Responsable de evaluación de eficacia | Cargo Responsable evaluación de eficacia | Fecha de evaluación DE LA EFICACIA | Seguimiento en auditoria | Responsable de seguimiento | Cargo Responsable del seguimiento | Fecha de seguimiento | Estado
SIG-01-2022 | GESTIÓN DEL SIG | Proceso | Potencial | Auditoría Interna | N/A | ISO 9001:2015 Req. 4.2 | Si bien la organización cuenta con la SIG-RG034 Matriz de Partes Interesadas, no ha logrado identificar las necesidades y expectativas de las siguientes partes interesadas: Oficial de Cumplimiento y Comunidad. | Jhonatan Gonzalo Miranda Villanueva | Auditor Líder (Externo) | 2022-06-27 | Se realizó la actualización de la matriz de Partes Interesadas del SGAS y se solicitará la revisión y aprobación del Gerente de Operaciones. | Flor | Coordinadora SIG - Oficial de cumplimento | 2022-06-28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se evidencia Matriz de partes interesadas aprobado por correo electronico por el Gerente de Operaciones | Flor | Coordinador SIG | 2022-08-19 | cerrada
Note on D3: REAL: CUANDO ES NO CONFORMIDAD (se genera AC) POTENCIAL: CUANDO ES OBSERVACIÓN (se genera AP)
Note on F3: Si no aplica colocar NA