## Hoja2
ALTA DEL PROYECTO
Razón Social |  |  |  | PERIODO
ACEROS INDUSTRIALES |  |  |  | Inicio | 2024-09-27 |  | Fin | 2025-09-27
PROYECTO
Implementar y certificar el SGC de una empresa que fabrica conexiones industriales
| 1 |  | 2 |  |  | 3
Estándares | ISO 9001-2015
Logros |  |  |  |  | Fecha Compromiso |  |  | Cumplimiento
ALCANCE DEL PROYECTO
Procesos |  |  |  |  | Fecha Compromiso |  |  | Cumplimiento
Estrategicos (Dirección y SGC)
Operativos (Ventas, Compras, Almacen, Produccion, Calidad, Logistica)
Soporte (Recursos Humanos, Mantenimiento)
PERSONAL ASIGNADO
Nombre |  |  |  |  | Puesto
ALCANCE DEL SGC

## Hoja1
|  | LOGO | IMPLEMENTACIÓN DEL SGC | [15 empty] | LOGO
PLAN DE TRABAJO
|  |  | Código |  |  | F-SGC-001 |  | Fecha de elaboración |  | 2025-10-10 |  |  |  |  | revision: 01
Nivel de implementación
Objetivo del proyecto
Participantes
Recursos
Lider del proyecto
Fecha de elaboración
| TAREA O ACTIVIDAD PRINCIPAL |  | SUBTAREA | Req. | Nombre Informacion Documentada | Evidencia a relizar | Fecha de inicio | Fecha de termino | Responsable | Código | Determinación | Documentación | En Revisión | En Aprobación | En Implementación | Validación Final | Avance |  | Observaciones
1 |  | Auditoria de diagnostico | Diagnostico de la organización para implementacion del SGC | NA |  | 1. plan de auditoria 2. informe de hallazgos de diagnostico 3. Plan de implementación
2 |  | Capacitacion de ISO 9001 | Explicacion e interpretacion de la norma ISO 9001-2015 | NA |  | Material de capacitación Listas de asistencia / Diploma / Examen diagnostico Examen final
3 | 4 | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | Comprensión de la organización y su entorno | 4.1 | Análisis FODA | 1. Realizar reunion con direccion para establecer herramienta del contexto 2. Documentar contexto por proceso 3. Capacitar y difundir (comunicar ubicación, uso) 4. Planes de atencion de debilidades, amenazas y oportunidades | 2024-09-27 | 2024-10-29 | Coordinador del SGC Direccion Lideres de procesos | F-SGC-001 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 100% | 75%
|  |  | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 4.2 | Partes Interesadas | 1. Elaborar formato de P.I. 2. Construir matriz de PI 3. Comunicar a los lideres de proceso 4. Comunicar al personal de la organización 5. Listas de asistencia | 2024-09-27 | 2024-10-29 | Direccion y lideres de procesos | F-SGC-002 | [6 empty] | 0%
|  |  | Establecimiento del alcance del SGC | 4.3 | Alcance del SGC | 1. Establecer formato. 2. Definir procesos del SGC (Modelo de gestion) 3. Integrar partes interesadas al alcance 4. integrar contexot al alcance 5. Justificar exclusion de requisitos no aplicables 6. Comunicar al personal 7. definir productos de la organizacion | 2024-09-27 | 2024-10-04 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-SGC-003 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
|  |  | SGC Y sus procesos | 4.4 | Diagramas de flujo | 1. con base al plan de calidad realizar el flujo del proceso | 2024-10-11 | 2024-11-29 | Coodindor del SGC ¦ Lideres de procesos | D-SGC-001 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
[5 empty] | Enfoque a procesos "SIPOC" | 1. Identificar interacciones. 2. hacer diagrama a bloques para integrar en el procedimiento del proceso 3. preparar procedimiento | 2024-10-11 | 2024-11-29 | Coodindor del SGC ¦ Lideres de procesos | F-SGC-005 | OK | OK | OK | OK | OK | ok | 100%
[5 empty] | indicadores | 1. integrar objetivos en los procedimientos 2 integrar formula de medicion de los objetivos | 2024-10-11 | 2024-11-29 | Coodindor del SGC ¦ Lideres de procesos | F-SGC-006 | OK | OK | OK |  |  |  | 50%
4 | 5 | LIDERAZGO | Liderazgo y Compromiso | 5.1 | Compromiso de la Direccion | Documentar los compromisos de la dirección con respecto al SGC | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-DIR-001 | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 5.1 | Responsables de Procesos (Organigrama) | 1. plantilla autorizada 2. orgranigrama 3 perfiles de puestos | 2024-12-15 | 2024-12-20 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-RH-001 | [6 empty] | 0%
|  |  | Política del Sistema de Gestión de la Calidad | 5.2 | Politica de Calidad Mision, vision, objetivos de calidad, contexto. Partes interesadas, Mejora continua | 1. Definir la mision de la organización 2. vision de la organización 3. establecer la politica de calidad 4. difundirla | 2025-01-05 | 2025-01-20 | Coodindor del SGC ¦ Dirección | F-SGC-007 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 5.2 | Evaluación de la Politica | 1. Realizar reunion con direccion para establecer herramienta del contexto 2. Documentar contexto por proceso 3. Capacitar y difundir (comunicar ubicación, uso) 4. Planes de atencion de debilidades, amenazas y oportunidades | 2025-01-22 | 2025-01-30 | Coordinador del SGC | F-SGC-008 | [6 empty] | 0%
5 | 6 | PLANIFICACIÓN | Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 6.1 | Procedimiento de Gestión de Riesgos | [11 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Matriz de Gestión de Riesgos | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Carta de Aceptación de Riesgos | [11 empty] | 0%
|  |  | Objetivos de calidad y planificación para lograrlos | 6.2 | Objetivos de la calidad | [11 empty] | 0%
|  |  | Planificación de los cambios | 6.3 | Plan de gestion de cambios | [11 empty] | 0%
6 | 7 | APOYO | Recursos Generalidades | 7.1.1 | Solicitud de recurso | [11 empty] | 0% | 0%
|  |  | Personas | 7.2 | Plantilla Autorizada | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Carta de Confidencialidad | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Organigrama
|  |  | Infrestructura | 7.1.3 | Procedimieento de Mantenimiento y Mejora del SGC | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.3 | Programa de mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.3 | Reporte de Mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.3 | Bitacora de Mantenimiento a Maquinaria y Equipo | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.3 | Check List de Mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.3 | Orden de Trabajo a Mantenimiento | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.3 | [12 empty] | 0%
|  |  | Ambiente para la Operación de los Procesos | 7.1.4 | Procedimiento de Ambiente Laboral | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.4 | Informe ambiente laboral
|  |  |  | 7.1.4 | Encuesta de Ambiente Laboral | [11 empty] | 0%
|  |  | Equipo de seguimiento y medición | 7.1.5 | Procedimiento de calibración y verificación de los equipos de medición | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.5 | Verificacion de Equipos de Medicion | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.5 | Inspección de equipos de medición | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.1.5 | Programa de Calibración y Verificación de los Equipos de Medición | [11 empty] | 0%
|  |  | Conocimiento de la organización | 7.1.6 | Procedimiento de los procesos instructivos de trabajo programas de capacitacion | [11 empty] | 0%
|  |  | Competencia | 7.2 | Procedimiento de Contratacion e Inducción | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Procedimiento de Capacitación | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Plantilla Autorizada | [11 empty] | 0%
0%
|  |  |  | 7.2 | Carta responsiva de entrega de EPP | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Requisición de Personal | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Guía de entrevista | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Lista de Asistencia de control de personal | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Lista de inducción | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Cuestionario de inducción | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Evaluación del curso | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Carta responsiva | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | [12 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Reglamento Interno de Trabajo | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Reglamento de Seguridad e Higiene | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Descripción de Puesto | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Detección de necesidades de capacitación | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.2 | Programa de capacitación | [11 empty] | 0%
|  |  | Toma de Conciencia | 7.3 | Programa de capacitación | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.4 | Minuta de Reunión | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 7.4 | Lista de Asistencia de control de personal | [11 empty] | 0%
|  |  | Información Documentada | 7.5 | Procedimiento de Control de la información documentada | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Listado de Documentos Externos | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Listado Maestro de Documentos | [11 empty] | 0%
7 | 8 | OPERACIÓN | Planificación y control operacional | 8.1 | Procedimieno de Planeación de la producción | [11 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 8.1 | Planeacion de la produccion | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.1 | Pedido interno | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.1 | Orden de Producción | [11 empty] | 0%
|  |  | Producción y provisión del servicio | 8.2 | Procedimiento de Atención a Quejas | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.2 | Registro de Queja | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 2021-03-08 | Diseño y desarrollo | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.4 | Procedimiento de Compras | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.4 | Procedimiento para la Evaluación a proveedores | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.4 | Procedimiento de Atención a Quejas | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Procedimiento de Producción | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.5 | Procedimiento de Compras | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Procedimiento de Logística | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Ruta de logística (INDICADOR) | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Programa Mantenimiento Vehiculos | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Politica de Conducta de Choferes | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Procedimiento de Inspección Recibo | [11 empty] | 0%
|  |  | Liberación d elos productos y servicios | 8.6 | Procedimiento de Producto Terminado | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Inspección Recibo | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Inspeccion Corte | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Autoinspeccion de Produccion | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Grafico de Inspección de Producción | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Certificado de Calidad | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Reporte de producto terminado | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Instrucción inspección | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Tabla de muestreo | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Instruccion Inspeccion | [11 empty] | 0%
|  |  | Control de las salidas no conformes | 8.7 | Procedimiento Control de Producto No Conforme | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 8.7 | Reporte de Producto No Conforme | [11 empty] | 0%
8 | 9 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | 9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | [11 empty] | 0% | 0%
|  |  | Satisfacción al cliente | 9.1.2 | Encuesta de Satisfacción al Cliente | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 9.1.2 | Procedimiento de Atención a Quejas | [11 empty] | 0%
|  |  | Auditoría interna | 9.2 | Plan de Auditoria | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Lista de verificación | [11 empty] | 0%
[5 empty] | Informe de Auditoria | [11 empty] | 0%
|  |  | Revisión por la dirección | 9.3 | Revisión por la Dirección | [11 empty] | 0%
9 | 10 | MEJORA | Generalidades /Mejora | 10.1 | Procedimiento de Mantenimiento y Mejora del SGC | [11 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 10.1 | Procedimiento de Toma de Acciones | [11 empty] | 0%
|  |  | No conformidad y acción correctiva | 10.2 | Toma de Acciones | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 10.2 | Reporte de producto no conforme | [11 empty] | 0%
|  |  | Mejora Continua | 10.2 | Procedimiento de Mantenimiento y Mejora | [11 empty] | 0%
10.71%
|  | Requisito | NOMBRE | %
|  | 4 | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 75%
|  | 5 | LIDERAZGO | 0%
|  | 6 | PLANIFICACIÓN | 0%
|  | 7 | APOYO | 0%
|  | 8 | OPERACIÓN | 0%
|  | 9 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 0%
|  | 10 | MEJORA | 0%
|  |  | TOTAL | 10.71%
mn
| Página 1 de 1 | [11 empty] | Código: FR-VE-04